**Smlouva o dílo – dodatek č. 1**

(dále jen **„Smlouva")**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. **Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje, jehož jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky.

Bankovní spojeni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČO:** 67985831 DIČ: CZ67985831

(dále jen **.Objednatel")**

a

* 1. **KLEMPÍK - Stav, s.r.o.,**

se sídlem: Plzeňská 1270/97, Praha 5 jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx IČO: 26184087

DIČ: CZ26184087

(dále jen **„Zhotovitel"),**

Z důvodu povětrnostních podmínek, kdy byl pro silný vítr park uzavřen, se mění v odstavci 3.2. termín dokončení díla na 2.3.2022

*Zhotovitel se dále zavazuje Dílo v celém rozsahu, včetně případných změn, řádně provést a předatcelé Dílo Objednateli bezvadanedodělků písemným závěrečným protokolem opředání a převzetí celého Díla (dále jen* ***„Závěrečný Protokol")*** *a odstranit případné vady a nedodělky nejpozději dne 2.3.2022(dále též* ***„Termín dokončení Díla").***

19.1.2022 19.1.2022