# DODATEK č. 1

#

# KE SmlouvĚ a o dílo (DÁLE JEN SOD)

 I.

#### **Smluvní strany**

1. **Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace**

 Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov

Zastoupen: Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy

Tel.:

E-mail: reditel@sosjablunkov.cz

IČ: 00100340

Bankovní spojení: Komerční banka - expozitura Jablunkov

Číslo účtu:

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Název: Marcel Kowollik, Voda-Plyn-Topení**

 **S**e sídlem: Návsí 926, 739 92 Návsí

Zastoupena: Marcelem Kowollikem

Tel.:

E-mail: marcel.kowollik@seznam.cz

IČ: 44926456

DIČ: CZ6906264937

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č.účtu:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

*(dále jen „zhotovitel“)*

II.

**Předmět dodatku č.1**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD uzavřené dne 12.1.2022 na provedení veřejné zakázky „Výměna plynových kotlů, ulice Zahradní 102“ je změna SoD :

1. *v odst.1 v článku IV. – Cena za dílo.*
2. *v odst.2 v článku V. - Místo předání a doba plnění*

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 472 843,00 Kč

Změna č.1 – méněpráce (bez DPH) - 45 050,00 Kč

Změna č.2 – vícepráce (bez DPH) + 64 214,00 Kč

Změna č.3 – vícepráce (bez DPH) + 38 836,00 Kč

Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č.1 (bez DPH) 530 843,00 Kč

(slovy : pětsetdvacetdevět tisíc stotřicet korun českých)

Výše DPH (21%) 111 477,03 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 21% 642 320,03 Kč

1. Na základě dohody smluvních stran provedení díla se mění termín dokončení do 22.2. 2022.

**III.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou následující přílohy:

 Příloha č. 1 Cenová nabídka – méněpráce

 Příloha č. 2 Cenová nabídka – vícepráce

 Příloha č. 3 Cenová nabídka – vícepráce

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č.1 k SoD bude uveřejněn v souladu s předpisem č.340/2015 Sb.,zákona o registru smluv.

V Jablunkově dne: 15.1. 2022 V Jablunkově dne : 15.1. 2022

-------------------------------------- ----------------------------------

Za objednatele Za zhotovitele