*2022/256/NM*

***Dodatek č. 3 ke smlouvě***

*č. objednatele: 210763*

*č. zhotovitele:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Článek I.***

***Smluvní strany***

*Objednatel: Národní muzeum, příspěvková organizace*

*Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1*

*Zastoupen:: prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.*

 *náměstek generálního ředitele*

*IČ: 00023272*

*DIČ: CZ00023272*

*(dále jen objednatel)*

*a*

*Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.*

*Sídlo: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10*

*Zastoupen: Ing. Vasyl Nemesh – předseda správní rady*

*IČ: 05553750*

*DIČ: CZ05553750*

*(dále jen zhotovitel)*

*Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody dále uvedený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo takto:*

***Článek II.***

1. *V článku III. smlouvy označeném jako doba plnění se mění odstavec 1 takto:*

*Předání staveniště: 11. 8. 2021*

*Zahájení prací: den následující po předání platného stav. povolení zhotoviteli*

*Lhůta dokončení a předání a převzetí díla: 15.3.2022*

1. *V článku IV. smlouvy s označením Cena díla se mění odstavec 1 takto:*

*Cena díla sjednaná dle SoD bez DPH 5 295 681,82 Kč*

*Zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH 704 825,40 Kč*

*Snížení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH - 425 678,20 Kč*

*Nová cena díla bez DPH 5 574 829,02 Kč*

*DPH 21% 1 170 714,09 Kč*

***Nová cena díla včetně DPH*** ***6 745 543,00 Kč***

***Článek III.***

1. *V ostatních ujednání, v tomto dodatku neuvedených, zůstává text předmětné smlouvy o dílo nedotčen.*
2. *Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2045 Sb.*
3. *Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.*

*Za objednatele: Za zhotovitele:*

*………………………………... …………………………………*

*Prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD. Ing. Vasyl Nemesh*

*náměstek generálního ředitele předseda správní rady*

*Příloha č. 1 – přípočtový změnový list č. 1a*

*Příloha č. 2 – odpočtový změnový list č. 1b*