**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“
 č. OVZ/VZZR/2019/016**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi následujícími smluvními stranami

(„**Smlouva**“)

**Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046

jejíž jménem jedná: Ing. Martin Charvát, primátor města

bankovní spojení: účet 19-326561/0100, vedený u Komerční banky a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, tel. 466 859 479, miroslav.cada@mmp.cz

(„**objednatel**“)

a

**UDIMO spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČO: 44740069

spisová značka OR: Krajského soudu v Ostravě v oddíle C., vložce 2176

zastoupen: Ing. Petr Macejka, Ph.D.

bankovní spojení: XXXXX

(„**zhotovitel**“)

(každý samostatně jako „**Smluvní** **strana**“, oba společně pak jako „**Smluvní** **strany**“)

Smluvní strany mezi sebou dne 23.08.2019 uzavřely SMLOUVU O DÍLO „**PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“** č. OVZ/VZZR/2019/016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava Smlouvy spočívající ve změně termínu dokončení Díla, objemu prací a celkové ceně za provedení Díla. V důsledku mimořádné situace vyvolané v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS CoV-2/ na území České republiky a s tím souvisejících mimořádných opatření nebylo možné realizovat Dílo v intencích dle předmětné Smlouvy.

**II.**

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné Smlouvy upravuje na základě níže uvedené přílohy č. 1 (Změnový list č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i termín dokončení Díla a cena za provedení Díla.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně Smlouvy následujícím způsobem:

1. Ustanovení článku „**3. Místo a čas předání díla**“ odst. 3. 2. uvedené Smlouvy se ruší, a nahrazuje novým zněním, jež zní:

*3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vytvořit a předat Dílo nejpozději do 28.2.2022 dle následujícího harmonogramu:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Část* | *Období řešení* | *Výstupy* | *Schvalovací proces* |
| *Přípravná fáze* | *Do 3 měsíců od zahájení řešení*  | *Řídící dokument, komunikační strategie* | *Schválení řídícím výborem* |
| *Analytická fáze*  | *Do 22 měsíců od zahájení řešení* | *Dílčí zpráva* | *Schválení řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek* |
| *Návrhová část* | *Do 30 měsíců od zahájení řešení*  | *Dílčí zpráva* | *Schvální řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek* |
| *Akční plán* | *Do 30 měsíců od zahájení řešení* | *Dílčí zpráva* | *Schválení řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek* |
| *SUMP* | *Do 30 měsíců od zahájení řešení* | *Finální zpráva* | *Schválení řídícím výborem* |

1. Ustanovení článku „**4. Cena a platební podmínky**“ odst. 4. 1. uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, jež zní:

*4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou odměnu v celkové výši 2.506.000,- bez DPH. Rozpis celkové ceny Díla je uveden níže v následující Tabulce 1 (změna celkové strukturované nabídkové ceny), a dále je bližší specifikace rozpisu celkové ceny Díla uvedena (včetně uvedení původních a nových cen) v příloze č. 1 (Změnový list č. 1), který je součástí tohoto dodatku č. 1 a zároveň nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace nad rámec ceny Díla z důvodu nepřesnosti, neúplnosti, nedostatečné podrobnosti nebo i omylů a chyb v Rozpisu celkové ceny Díla.*

*Tabulka 1: změna celkové strukturované nabídkové ceny*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Část díla*** | ***Okamžik platby*** | ***Původní cena dle Smlouvy bez DPH*** | ***Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH*** |
| *1.* | ***Analytická část*** | *Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice* | *560.000, -* | ***431.000, -*** |
| *2.* | ***Návrhová část*** | *Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice* | *840.000, -* | ***840.000, -*** |
| *3.* | ***SUMP*** | *Po schválení příslušným ministerstvem* | *1.400.000, -* | ***1, 235. 000,-*** |
|  |
| *Celková nabídková cena* | *2.800.000, -* | ***2.506.000, -*** |

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/016 ze dne 23.8.2019 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 25.1.2022 č. usnesení R/7275/2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V PardubicíchZa objednatele: 15.2.2022 |  | V OstravěZa zhotovitele: 9.2.2022 |
| Ing. Martin Charvátprimátor města |  | Ing. Petr Macejka, PH.D.jednatel |

**Změnový list č.1**

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ o DÍLO (SoD) ze dne 23.08.2019 (č. OVZ/VZZR/2019/016).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Část díla*** | ***Okamžik platby*** | ***Původní cena bez DPH*** | ***Nová cena bez DPH*** |
| *1.* | ***Analytická část*** | *Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice* | *560.000, -* | ***431.000, -*** |
| *2.* | ***Návrhová část*** | *Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice* | *840.000, -* | ***840.000, -*** |
| *3.* | ***SUMP*** | *Po schválení příslušným ministerstvem* | *1.400.000, -* | ***1.235. 000,-*** |
|  |
| *Celková cena* | *2.800.000, -* | ***2.506.000, -*** |

*Tabulka 1: změna celkové strukturované nabídkové ceny*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Část díla*** | ***Komentář ke změně*** | ***Snížení ceny bez DPH*** | ***Vliv na cenu části díla*** |
| *1.* | ***Analytická část – Průzkum statické dopravy*** | *Změna rozsahu území a formy průzkumu* | *75.000, -* | ***snížení*** |
| *2.* | ***Analytická část – Průzkum v městské hromadné dopravě*** | *Zrušení průzkumu* | *54.000, -* | ***snížení*** |
| *3.*  | ***SUMP***  | *Po schválení Ministerstvem dopravy ČR* | *165.000, -* | ***snížení***  |
|  |
| *Celkové snížení původní ceny o částku*  | ***294.000, -*** |  |

*Tabulka 2: změna nabídkové ceny Analytické části*