Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako objednatel

a

powerprint s.r.o., IČ 27 62 77 05

se sídlem Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol

zastoupená ing. Zdeňkem Janovcem, jednatelem

jako zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2022 smlouvu o dílo, na základě které byl zhotovitel povinen zhotovit tisk a vazbu knihy Antonín Rejcha znovunalezený. Cena byla stranami sjednána ve výši 141.195,- Kč.

Tato cena byla sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení formou zakázky malého rozsahu, předpokládaná hodnota 165.000,- Kč, formou otevřené výzvy přes NEN. Objednateli byly doručeny v tomto zadávacím řízení tři nabídky s nabídkovými cenami:

  - 141.195, -Kč nabídnutá zhotovitelem

  - 226.800,- Kč nabídnutá firmou Tiskárna Helbich, a.s,

  - 310.500,- Kč nabídnutá firmou fronte, s.r.o.

- Po uzavření smlouvy zhotovitel zjistil, že v nabídce v zadávacím řízení udělal v nabídkové ceně písařskou chybu, když místo částky 149.195,- Kč bez DPH uvedl částku 141.195,- Kč bez DPH (místo číslice 9 uvedl číslici 1). Z tohoto důvodu požádal objednatele o opravu této písařské chyby formou zvýšení ceny díla na částku 149.195,- Kč bez DPH.

- Objednatel žádost zhotovitele o zvýšení ceny posoudil a dospěl k závěru, že je možné dodatek na zvýšení ceny uzavřít, protože:

- dle § 1776 z.č. 89/2012 Sb. lze chyby v nabídce v soutěži provést kdykoliv, pokud to podmínky soutěže nevylučují - v tomto případě podmínky zadávacího řízení zakázky malého rozsahu (neřídí se z.č. 134/2016 Sb.) možnost oprav chyb nevylučovaly

- rozdíl v cenách činí 8.000,- Kč, je tak možné, že zhotovitel skutečně v jediné číslici mohl učinit písařskou chybu

- i po tomto zvýšení ceny je cena zhotovitele nejvýhodnější ze všech podaných nabídek

- při porovnání všech tří nabídek v zadávacím řízení a předpokládané hodnoty tohoto zadávacího řízení, je zřejmé, že cena zhotovitele i po zvýšení ceny činí pouze 66% druhé nabídky a pouze 90% předpokládané hodnoty. Z tohoto důvodu nemá objednatel důvod pochybovat o tom, že zhotovitel mohl udělat písařskou chybu při uvedení nabídkové ceny.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1 takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy ve výši 149.195,- Kč (slovy: jednostočtyřicetdevěttisícjednostodevadesátpět korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

2.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

- Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.. Do registru smluv jej vloží objednatel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 8. 2. 2022

Za objednatele:						Za zhotovitele: