Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění,

Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na hlídce, Hraniční

mezi:

| Název: | městská část Praha 3 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 |
| IČO: | 00063517 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupena: | Bc. Janem Bartkem, členem Rady městské části |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3 |

(„objednatel“)

a

| Název: | ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8 |
| IČO: | 05919878 |
| DIČ: | CZ05919878 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | Ing. Štěpánkou Šmídovou, jednatelkou |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka |

(„zhotovitel“)

# Preambule

Předmětem Smlouvy o dílo „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 7. 2021 („Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“. Dílo bude obsahovat: prováděcí projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci projektu. Předmětem díla je také projednání navrhovaného řešení s dotčenými orgány a správci a vlastníky sítí TI a zajištění autorského dozoru při realizaci projektu. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.

Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání („dohoda“).

# Předmět dohody

Předmětem této dohody je narovnání termínu dokončení díla, rozsahu předmětu plnění a ceny plnění.

Zhotovitel měl dokončit činnosti dle smlouvy do 10. 12. 2021. Zhotovitel však z důvodu změny předmětu plnění vyvstalé v průběhu plnění nebyl schopen tento termín dodržet. S ohledem na tuto skutečnost upravují smluvní strany termíny takto:

Dokončení projektové dokumentace v celém rozsahu do 2 měsíců od účinnosti dohody;

Vydání stavebního povolení do 31. 7. 2022;

Výkon autorského dozoru dle realizace díla.

Smluvní strany také upravují rozsah plnění takto:

      - Doplňuje se realizace ulice Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova (E.2.B.);

      - Doplňují se tyto činnosti:

        - geodetické zaměření úseku E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;

        - průzkum inženýrských sítí- koordinační situace E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;

        - dopravní řešení;

        - ingeneering;

        - ZOV;

        - Rozpočet;

        - Sondy povrchů pro dopravní řešení;

        - Hydrogeologické sondy;

        - Koordinace, koncepční řešení E.2.B.

Smluvní strany se také dohodly na změně výše ceny díla, a to takto:

- Celková cena se navyšuje o 343 000,00 Kč bez DPH, 72 030,00 samostatně DPH Kč, 415 030,00 Kč včetně DPH.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda narovnává dosavadní vztahy plynoucí ze smlouvy a konstatují, že budou v ostatních záležitostech při plnění této dohody o narovnání postupovat v souladu s původní smlouvou.

# závěrečná ujednání

Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně touto dohodou dotčených ustanovení uvedených v čl. 2 této dohody zůstávají beze změny.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Podepsáním této dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.2.2022 č. 97.

V Praze dne __. __. 2022			V Praze dne __. __. 2022

___________________________		___________________________

městská část Praha 3				ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o.

Bc. Jan Bartko, člen Rady městské části	Ing Štěpánka Šmídová, jednatelka