Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění,

**Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na hlídce, Hraniční**

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **městská část Praha 3** |
| Sídlo: | Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 |
| IČO: | 00063517 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupena: | Bc. Janem Bartkem, členem Rady městské části |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3 |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o.** |
| Sídlo: | **Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8** |
| IČO: | **05919878** |
| DIČ: | CZ05919878 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | Ing. Štěpánkou Šmídovou, jednatelkou |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka |

(„**zhotovitel**“)

# Preambule

* 1. Předmětem Smlouvy o dílo „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 7. 2021 („**Smlouva**“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“. Dílo bude obsahovat: prováděcí projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci projektu. Předmětem díla je také projednání navrhovaného řešení s dotčenými orgány a správci a vlastníky sítí TI a zajištění autorského dozoru při realizaci projektu. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.
  2. Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání („**dohoda**“).

# Předmět dohody

* 1. Předmětem této dohody je narovnání termínu dokončení díla, rozsahu předmětu plnění a ceny plnění.
  2. Zhotovitel měl dokončit činnosti dle smlouvy do 10. 12. 2021. Zhotovitel však z důvodu změny předmětu plnění vyvstalé v průběhu plnění nebyl schopen tento termín dodržet. S ohledem na tuto skutečnost upravují smluvní strany termíny takto:
     + 1. Dokončení projektové dokumentace v celém rozsahu do 2 měsíců od účinnosti dohody;
       2. Vydání stavebního povolení do 31. 7. 2022;
       3. Výkon autorského dozoru dle realizace díla.
  3. Smluvní strany také upravují rozsah plnění takto:
     + 1. Doplňuje se realizace ulice Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova (E.2.B.);
       2. Doplňují se tyto činnosti:
          - geodetické zaměření úseku E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;
          - průzkum inženýrských sítí- koordinační situace E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;
          - dopravní řešení;
          - ingeneering;
          - ZOV;
          - Rozpočet;
          - Sondy povrchů pro dopravní řešení;
          - Hydrogeologické sondy;
          - Koordinace, koncepční řešení E.2.B.
  4. Smluvní strany se také dohodly na změně výše ceny díla, a to takto:

Celková cena se navyšuje o 343 000,00 Kč bez DPH, 72 030,00 samostatně DPH Kč, 415 030,00 Kč včetně DPH.

* 1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda narovnává dosavadní vztahy plynoucí ze smlouvy a konstatují, že budou v ostatních záležitostech při plnění této dohody o narovnání postupovat v souladu s původní smlouvou.

# závěrečná ujednání

* 1. Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně touto dohodou dotčených ustanovení uvedených v čl. 2 této dohody zůstávají beze změny.
  2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
  3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
  4. Podepsáním této dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
  6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.2.2022 č. 97.

V Praze dne \_\_. \_\_. 2022 V Praze dne \_\_. \_\_. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

městská část Praha 3 ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o.

Bc. Jan Bartko, člen Rady městské části Ing Štěpánka Šmídová, jednatelka