**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0114 ze dne 16. 6. 2021
Koncepční studie Seifertovy ulice**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: 1387882611/2700

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch. Michalem Petrem, jednatel společnosti

sídlo: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2

zapsaný: u Městského soudu v Praze (213080 C)

IČO: 01894871

DIČ: CZ01894871

bankovní spojení: FIO, a.s.

číslo účtu: 2800457024/2010

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0114** **ze dne** 16. 6. 2021

 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0114 **Koncepční studie Seifertovy ulice** (dále jen „smlouva“). Vzhledem k opakovanému a složitému projednávání předběžných vyjádření a připomínek se všemi relevantními aktéry, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání
4. etapy předmětu smlouvy.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7, etapa 4. smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„4. etapa – **Zapracování písemných připomínek, vytvoření finálního výstupu** –

* Předložená finální verze pracovní skupině MHMP.
* 20% celkové ceny zakázky
* **do 30. 6. 2022.**

 Dokončená a odsouhlasená dokumentace v požadovaném rozsahu a formátu bude připravena jako podklad ke schválení Radě hlavního města Prahy formou usnesení.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazují následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději **do 30. 6. 2022** oběma smluvními stranami.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 písm. d) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazují následujícím zněním:

„Etapa 4 - nejpozději **do 30. 6. 2022**.“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

 **Ing. Marek Zděradička,**  **Ing. arch. Michal Petr,**

 zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel společnosti

 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.

 příspěvková organizace