|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 3 | | | |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní Počernice  IČO: 27342093 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 12. 01. 2022 | | | |
| Název akce: **UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 12. 01. 2022 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je záměna instalovaných prvků zastínění oken koupelen a šaten.  Během realizace bylo zjištěno, že navržené rolety nejsou zcela vhodné do řešeného prostoru. V případě lidské chyby v jejich ovládání by mohlo dojít nechtěnému odhalení převlíkajících se osob na výuku. Jedná se o provozní parametr, kdy bude zajištěno neprůhledné zasklení bez použití rolet 24/7. Změnou eliminujeme možné mechanické poškození rolet a náklady spojené s jejich opravou. V prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí dochází k rychlejší degradaci textilií, čímž vznikají další náklady na údržbu. Také úklid prostor bude efektivnější.  S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Marek Dražan  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **141 066,96 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **38 687,42 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| - **102 379,54 Kč** | + 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4. |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 12. 01. 2022 | Datum: 12. 01. 2022 |