|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 6 |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní PočerniceIČO: 27342093 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 12. 01. 2022 |
| Název akce: **UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 12. 01. 2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je změna elektroinstalace přímo související se soustavou EPS. V průběhu stavby bylo zjištěno, že množství vodičů přiváděné pro centrální EPS ústředny z řešeného prostoru není možné bez dalších stavebních úprav zapojit dle norem. Bylo proto rozhodnuto o osazení podružné EPS ústředny přímé blízkosti řešeného prostoru. Osazení podružné ústředny bude mít pro budoucí rozvoj soustavy EPS v areálu výhodu v přípravě pro dostavbu areálu (kampus Veleslavín) a úsporu prostředků při následující výstavbě.S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla. |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana UrbánkováS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko FTVS UK: Marek DražanS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:* **136 349,25 Kč**
 | Cena víceprací bez DPH:**379 111,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **242 761,75 Kč** | + 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 12. 01. 2022 | Datum: 12. 01. 2022 |