|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 7 | | | |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní Počernice  IČO: 27342093 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 12. 01. 2022 | | | |
| Název akce: **UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 12. 01. 2022 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je změna Elektroinstalace související s rozvaděčem RPx.  Během realizace díla bylo zjištěno, že přívodní trasa elektroinstalace nesplňovala současné normy pro vnitřní elektroinstalaci a nebylo ji možno přepojit do plánované rozvodné skříně, jejíž velikost nebyla pro potřebný počet prvků dostačující. Současně byla provedena příprava pro budoucí modernizaci ostatních nadzemních podlaží (2NP, 3NP).  S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Marek Dražan  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **111 412,55 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **+ 111 412,55 Kč** | + 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4. |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 12. 01. 2022 | Datum: 12. 01. 2022 |