|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 9 |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní PočerniceIČO: 27342093 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 12. 01. 2022 |
| Název akce: **UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 12. 01. 2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je změna ovládání osvětlení v řešeném prostoru. V průběhu stavby došlo k prudkému nárůstu cen elektrické energie. Změna ovládání osvětlení zajistí úsporu elektrické energie oproti navrženému stavu v desítkách procent. V některých prostorech (typicky toalety) bude světlo regulováno pohybem přítomné osoby. Ve zbylých prostorech bude možnost regulace osvětlení dálkových přístupem prostřednictvím nadřazeného ovládacího SW po IP síti.S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla. |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana UrbánkováS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko FTVS UK: Marek DražanS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**75 305,06 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **75 305,06 Kč** | + 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 12. 01. 2022 | Datum: 12. 01. 2022 |