|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 10 |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní PočerniceIČO: 27342093 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 12. 01. 2022 |
| Název akce: **UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 12. 01. 2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je změna finálního povrchu na schodišťové podestě jižního vstupu do řešeného prostoru. Během realizace díla bylo zjištěno, že u jižního vstupu lze umístit samočistící vstupní oboustrannou rohož místo keramické podlahy. Změna proběhla na základě zjištění dostatečné tloušťky podkladního materiálu, do kterého lze zapustit rohož. Provoznímu schématu řešeného prostoru tato změna pomůže, s předpokládanou vyšší čistotou obuvi studentů či návštěvníků.S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla. |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [x]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana UrbánkováS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko FTVS UK: Marek DražanS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**- 1 046,14 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**10 217,69 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **9 171,55 Kč** | + 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 12. 01. 2022 | Datum: 12. 01. 2022 |