Č.j.: 279660/2017-ČRA

**Dodatek č. 5 Smlouvy**

**o realizaci projektu číslo CzDA-RO-GE-2014-4-74010 s názvem**

**„Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba ČRA: Kateřina Šimová

Tel.: 251 108 117

E-mail: simova@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „ČRA“)

a

(ČGS): **Česká geologická služba**

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.

Sídlem: Klárov 3, 118 21 Praha 1

Kontaktní osoba (ČGS): Mgr. Aleš Havlín, PhD.

Tel.: 543 429 252

E-mail: ales.havlin@geology.cz

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 000000-0087530011/0100

(dále jen „Realizátor“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-RO-GE-2014-4-74010 s názvem **„**Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti**“**, uzavřená dne 3. 10. 2014, (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu žádosti místního partnera o rozšíření projektu o další aktivity, které se Realizátor zavazuje vykonat a jejichž popis je uveden v příloze č.  3 tohoto Dodatku, v důsledku čehož došlo ke zvýšení ceny celého předmětu plnění Smlouvy o  1 202  253 Kč.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně odstavce 2.1. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*2.1. Předpokládaná celková částka na Projekt činí 12 565 858 Kč (slovy: dvanáct milionů pět set šedesát pět tisíc osm set padesát osm korun českých) včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavce 2.3. Smlouvy, který bude nově doplněn takto:

*2.3. Částka, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho plnění dle této Smlouvy v roce 2017, činí 1 202 253 Kč (slovy: jeden milion dvě stě dva tisíce dvě stě padesát tři koruny české). Zároveň Realizátor na plnění předmětu Smlouvy v roce 2017 využije částku ve výši 697 943 Kč (šest set devadesát sedm tisíc devět set čtyřicet tři korun českých), která nebyla v roce 2016 vyčerpána a byla převedena Dodatkem č. 4 ke Smlouvě ze dne 2. ledna 2017 na plnění předmětu Smlouvy v roce 2017. Tyto částky budou využity k pokrytí nákladů projektu dle Přílohy č. 1. Dodatku č. 5 - Rozpočet projektu na rok 2017. Celkově tak bude na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 využita částka 1 900 196 Kč (jeden milion devět set tisíc sto devadesát šest korun českých).*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet projektu na rok 2017

Příloha č. 2: Harmonogram na rok 2017

Příloha č. 3: Přehled rozšířených aktivit v roce 2017

I.8. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za ČRA:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za Realizátora:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.  ředitel České geologické služby |