**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  | **Byterm Rýmařov** |
| Sídlo: | Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov |
| IČ: | 45234671 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXX |
| Zastoupena: | Bc. Ivana Pavlovcová – ředitelka |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Bc. Ivana Pavlovcová - ředitelka  |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
|  |  |
| dále jen „Objednatel“ |

**a**

**Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  | **Ludvas Trade s.r.o.** |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KSv  Ostravě oddíl AXVIII, vložka 147 |
| Sídlo: | **Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice** |
| IČ: | **29390711** |
| DIČ: | **CZ29390711** |
| Číslo účtu: | **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |
| Bankovní spojení: | **XXXXXX** |
| Zastoupeno: | **Libuše Urbánková – jednatelka společnosti** |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | **Libuše Urbánková – jednatelka společnosti** |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |
|  |  |
| dále jen „Zhotovitel“ |

**I. Předmět smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 17.5. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Rekonstrukce sociálního zázemí Městské služby, Rýmařov, Palackého č. 1178/11, Rýmařov“, ze dne 26.11.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se smlouva mění v čl. II 2.1. takto:

**II. Doba plnění**

###### Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

 **2.1.1.** Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění díla **do 5-ti pracovních dnů po podepsání této Smlouvy o dílo. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem předání a převzetí staveniště**.

**2.1.2.** Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to **nejpozději 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději ale do 15.03.2022.**

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**V Rýmařově dne: 14.02.2022**

 **----------------------------------------- ---------------------------------------**

 za Objednatele za Zhotovitele

 **Bc. Ivana Pavlovcová**

 ředitelka