VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Jiří Vocásek

Ohrazenice 266

511 01 Turnov

IČO: 413 52 068, DIČ CZ5802221876

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O/…./22						1. 2. 2022

Věc: Objednávka – zajištění TDS

akce „Turnov – kanalizace Markova ulice“ – org. 511.024

Tímto u Vás objednáváme zajištění technického dozoru stavebníka na výše uvedené akci.

Termíny:

- předání staveniště + příprava akce				02/2022

- realizace akce							od 7. 3. – 31. 8. 2022

- vady nedodělky + dokladová část, ukončení činnosti	09/2022

Součástí výkonu TDS bude seznámení se s PD, zajištění vstupů na pozemky, předání staveniště, denní kontrola provádění prací na staveništi, řešení jednotlivých přípojek, kontrola kvality prováděných prací, koordinace prací a mezi jednotlivými síťaři na staveništi, předání dokončené stavby, proces odstraňování vad a nedodělků, oznámení o ukončení prací, kolaudace stavby atd.

Rozsah činnosti TDS:

- 1,5 hod. denně na stavbě 26 týdnů x 7,5 hod. týdně		195 hod.

- 1 hod. denně administrativa 26 týdnů x 5 hod. týdně	130 hod.

- kontrolní dny 26 týdnů x 2 hod.				  52 hod.

- předání staveniště, seznámení se s PD,

schůzky před zahájením prací, apod. 			  30 hod.

- neočekávané komplikace v průběhu stavby			  23 hod.

- předání stavby, odstranění vad a nedodělků, kolaudace	  30 hod.

Celkem 							            460 hod.

Cena výkonu TDS 							473,- Kč / hod.

Cena výkonu TDS celkem 460 x 473,-				217.580,- Kč

K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů.

Fakturace bude probíhat na základě měsíčních výkazů, odsouhlasených objednatelem.

K ukončení činnosti bude předána fotodokumentace stavby na DVD.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Kontaktní spojení VHS Turnov:

………………………………

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku

Zasláno pouze emailem na: