DODATEK č. 5

**ke smlouvě o dílo č. 960-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)**

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| **Adresa:** | 28. října 979/19, 405 02 Děčín I |
| **Telefon:** | 702 153 042 |
| **E-mail :** | [m.suchy@spucr.cz](mailto:m.suchy@spucr.cz) |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | INGEOS spol. s r. o. |
| **Sídlo:** | Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 |
| **Zastoupen:** | Tomášem Charvátem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Tomáš Charvát |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXXXX |
| **ID DS:** | qc9omr |
| **Bankovní spojení:** | Raiffeisenbank |
| **Číslo účtu:** | 944056036/5500 |
| **IČO:** | 27331083 |
| **DIČ:** | CZ27331083 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXXXXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Předmět díla:** Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krásný Buk“

**Místo plnění:** katastrální území Krásný Buk

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě** (dále jen „dodatek“)podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

# Předmět a účel dodatku

* 1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava počtů měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí, úprava cen za hlavní fakturační celky a úprava celkové ceny za dílo.
  2. Počty MJ se mění u dílčích částí:

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

1.3. Ke změnám v počtu MJ došlo na základě skutečného rozsahu zpracování prvků PSZ na základě požadavků sboru zástupců vlastníků, následně zpracovaných stanovisek dotčených orgánů a organizací a připomínek Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj.

# Změny ve smlouvě

* 1. Změny se provádějí ve Smlouvě o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla a dále v příloze ke Smlouvě o dílo - Položkovém výkazu činností.

Článek VI odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 670 450,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 274 400,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 103 600,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 048 450,00 Kč |
| DPH 21 % | 220 174,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 268 624,50 Kč |

2.2. Počet MJ se mění u jednotlivých položek následovně:

- dílčí část 3.5.i.a): z 5 MJ na 15 MJ (1 MJ = 1 ha)

- dílčí část 3.5.i.b): z 16 MJ na 33 MJ (1 MJ = 100bm)

2.3. Podrobnosti změn, ke kterým dochází v příloze ke smlouvě o dílo - položkovém výkazu činností, jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku. Původní položkový výkaz, který byl přílohou Smlouvy o dílo, se mění tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu přiloženém k tomuto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 960-2018-508101.
  2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
  4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy se nemění.
  5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Teplicích dne 21.02.2022 | | V Teplicích dne 20.02.2022 | |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Ing. Pavel Pojer,  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Ústecký kraj | Tomáš Charvát  jednatel | |
| Příloha: Položkový výkaz činností | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krásný Buk** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | **1 000** | 12 000,00 | 31.1.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 142 | **1 200** | 170 400,00 | 31.3.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 | **2 650** | 145 750,00 | 30.6.2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 82 | **2 550** | 209 100,00 | 30.6.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 148 | **450** | 66 600,00 | 15.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 148 | **450** | 66 600,00 | 15.12.2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 670 450,00 | **31.1.2020** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 148 | **700** | 103 600,00 | 31.1.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | **1 000** | 15 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | **1 000** | 33 000,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | **1 000** | 2 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 144 | **700** | 100 800,00 | 31.12.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 274 400,00 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 148 | **700** | 103 600,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 103 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 670 450,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 274 400,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 103 600,00 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 048 450,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 220 174,50 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 268 624,50 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 21.02.2022 | | V Teplicích dne 20.02.2022 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Pavel Pojer | | Tomáš Charvát | | | | |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | | jednatel společnosti | |  |  |  |