**DODATEK Č. 1**

**NPU-450/10994/2022**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/51376/2021**

Dále jen „Dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem

Doručovací adresa: **Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

správce objektu: xxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxx

osoba vykonávající stavební dozor a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxx, email: [xxxxx](mailto:josef@pivodazlin.cz) , tel.:xxxxxxx

zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxxxxxxxx technik bezpečnosti práce

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: **Bauall s. r. o.**

se sídlem Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 78219

IČO: 01469118, DIČ: CZ01469118, plátce DPH

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace národní kulturní památky LVA – státní zámek Valtice – turistický cíl“, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_073/0010970, v rámci 55. výzvy dotačního programu IROP – integrované projekty CLLD, specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00007178, tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/51376/2021.**

Článek I.

Předmět Dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je **změna** **ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č. 1 a č. 3, a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn,** které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o **způsobilé výdaje.**
  2. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla. Předmětem tohoto Dodatku je změna dle **změnového listu č. 2** závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu se zákonem se jedná o změnu dle ust. § 222 odst. 4 zákona. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 2 tohoto Dodatku. Změna dle změnového listu č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Jedná se o **způsobilé výdaje.**
  3. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve **změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3,** jejichž přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto **Dodatku č. 1**.
  4. Tímto **Dodatkem č. 1** se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 25. 6. 2021 (NPU-450/51376/2021), konkrétně Článek 2. odst. 2.2. a Článek 4. odst. 4.1.
  5. Znění Článku 2. odst. 2.2. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
  6. Znění Článku 4. odst. 4.1. Smlouvy, že celková cena za provedení díla specifikovaného v Článku 2. této smlouvy činí **3.649.869,66 Kč** **bez DPH**, slovy tři miliony šest set čtyřicet devět tisíc osm set šedesát devět korun českých a šedesát šest haléřů, k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění **se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 1.**
  7. Nové znění Článku 4. odst. 4.1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v Článku 2. této smlouvy činí v konečné výši částku **3.696.947,60 Kč** **bez DPH**, slovy tři miliony šest set devadesát šest tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a šedesát haléřů, **776.358,99 Kč DPH; 4.473.306,59 Kč včetně DPH.**
  8. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 je **zvýšení celkové dosavadní ceny** díla dle SoD v původním znění **o 47.077,94 ‬ Kč bez DPH**, tj. o 56.964,30 Kč s 21% DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
  2. Nedílnou součástí Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 a k němu připojený rozpočet

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  4. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
  5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
  6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text Dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 17. 2. 2022 V Dubňanech dne 18. 2. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 a k němu připojený rozpočet