**DODATEK č. 3**

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 191870

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022

Dodatek č. 3 evidovaný pod č. objednatele: 2021/6677/NM

**Smluvní strany**

*Objednatel:*

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272

DIČ: CZ00023272

*(dále jen objednatel)*

**a**

*Zhotovitel:*

**Architekti KRR**

společnost skládající se ze subjektů:

 - **Ing. arch. Radko Květ**

 se sídlem: Všetičkova 63/131, 602 00 Brno

 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ,

 IČ: 13676601

 DIČ: CZ5410110167

vedoucí společník

 - **RadaArchitekti s.r.o.**

 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno

 IČ: 27742415

 - **Adam Rujbr Architects s. r. o.**

 se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno

 IČ: 26920522

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII, odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 3:

I.

**Předmět dodatku**

1. **Článek II.** smlouvy označený **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.1.9. v tomto znění:

2.1.9. Zpracování projektové dokumentace napojení Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740, na areálový velín v budově Přírodovědeckého muzea a dovybavení areálového velínu.

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:

2.1.9.1. Vypracování dokumentace pro umístění stavby – DUR

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.

(Dle SZ §103 odst. 1e) 4.5.7. předmětná stavba nevyžaduje stavební povolení)

Součástí zpracování bude:

* zpracování návrhu umístění stavby napojení,
* získání stanovisek dotčených orgánů,
* zajištění územního rozhodnutí, které je současně stavebním povolením.

2.1.9.2 Vypracování dokumentace pro provádění stavby - DPS

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.

Součástí zpracování bude:

* zpracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb.,
* návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet.
1. V **článku III.** smlouvy označeném **Doba a místo plnění** se v odst. 3. 2. doplňuje závazný termín pro předání doplněné projektové dokumentace a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objektů historického areálu Náprstkova muzea (DSP HB) objednateli takto:

3.2. Termín vypracování a předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. napojení Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740, na areálový velín v budově Přírodovědeckého muzea a dovybavení areálového velínu a podání žádosti ovydání rozhodnutí o umístění stavby **do 30. 3. 2022.**

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1. do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2. **do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí**.

Termín předání DSP HB ……. do 27,5 měsíců od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. V **článku IV.** smlouvy označeném **Cena díla a platební podmínky** se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| Vypracování dokumentace pro umístění stavby – DUR dle čl. 2.1.9.1. vč. zajištění územního rozhodnutí | 50.000,- Kč | 10.500,- Kč | 60.500,-Kč |
| Vypracování dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2. vč. výkazu výměr a rozpočtu  | 35.000,- Kč | 7.350,- Kč | 42.350,- Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nová cena díla bez DPH** | **18.795.000,- Kč** |
| **DPH 21 %** | **3.946.950,- Kč** |
| **Nová cena díla celkem vč. DPH** | **22.741.950,- Kč** |

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

 Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

V Praze dne (viz. elektronický podpis) V Brně dne (viz. elektronický podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Ing. arch. Radko Květ

 generální ředitel

**Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností**

(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:

Termín předání DNS do 15. 5. 2020

Termín předání DUR do 15. 9. 2020

Termín předání DSP do 15. 7. 2021

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 9. 2022

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:

Termín předání DNS do 15. 9. 2020

Termín předání DUR do 15. 12. 2020

Termín předání DSP do 29. 3. 2022

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 5. 2023

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:

Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti ovydání rozhodnutí o umístění stavby:

Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.:

Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:

Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

**Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15. 5. 2023.**

**Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2027.**