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Město Náchod
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 0000222551/0100

Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID:	MUNAX00SW7CJ
Sp.zn.:	KS 2135/2022/INV
Čj.(Če.):	MUNAC 12775/2022/INV
Vyřizuje:	
Tel./mobil:	
E-mail:	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 10.2.2022

Objednávka číslo: 97/2022
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa zhotovitele: Ing. Adam Beneš, Žďárky 282, 549 37 Žďárky	IČO: 048 03 302
Předmětem objednávky je:
Projektová dokumentace vypracovaná jako dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) pro stavu s názvem „Stavební úpravy MK ul. Ruská, Náchod“ v rozsahu dle nabídky ze dne 23.1.2022, která bude po vydání společného povolení dále rozpracována do podrobnosti prováděcí projektové dokumentace (DPS). Návrh bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. V rámci cenové nabídky je zahrnuto zajištění veškerých vstupních podkladů (geodetické zaměření, průběhy stávajících IS, digitální KM, apod.). Cenová nabídka dále zahrnuje inženýrskou činnost (na základě plné moci investora) spojenou se získáním pravomocného stavebního povolení. Součástí prováděcí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a slepý výkaz výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.
Jestliže dodavatel nepředá předmět objednávky ve sjednané dodací lhůtě, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny předmětu objednávky včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení.
Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
Nedodržení sjednané dodací lhůty z důvodů neležících na straně zhotovitele není považováno za jeho prodlení.
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle uzavřené objednávky a že splní všechny formální i obsahové požadavky. Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této objednávce.
Záruční doba se sjednává po dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.
Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.
Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla nebo dílem samým škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.
Cena za provedené práce bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH. Přílohou faktur bude soupis provedených prací.
Faktury budou zhotovitelem vystaveny po předání jednotlivých částí díla takto:
-	po odevzdání návrhu DÚR+DSP	podklady + 70% z ceny za PD k DÚR+DSP
-	po vydání společného povolení	IČ + 30% z ceny za PD k DÚR+DSP
-	po odevzdání DPS vč. rozpočtu a soupisu prací	PD k DPS
Vystavení objednávky schválila rada města dne 7.2.2022 usnesením č. 175/3687/22.
Výše výdaje celkem:  196 358,00 Kč bez DPH,	237 593,18 Kč včetně DPH
Dodací lhůta:
-	Zajištění podkladů (zaměření + stávající IS)	do 2 měsíců od převzetí objednávky
-	Zpracování návrhu DÚR+DSP vč. předjednání	do 3 měsíců od převzetí objednávky
-	Projednání s DOSS a správci IS, čistopis dokumentace
DÚR+DSP, podání žádosti o společné povolení	do 5 měsíců od převzetí objednávky *)
-	Zpracování DPS vč. rozpočtu a soupisu prací	do 1 měsíce od vydání SP
*) za předpokladu dodržení správních lhůt

Úhrada zajištěna v kap.: 12	Objednávku vyhotovil: 

Potvrzení odbor finanční: ................................	Dne: 10.2.2022

Bez razítka
města neplatné
	..................................................................
	podpis příkazce operace
	..................................................................
	podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.
Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2 / 0 / 0


Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.


Ve Žďárkách dne 16.2.2022
[bookmark: _GoBack]	Ing. Adam Beneš
	podpis zhotovitele, razítko
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
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