**DODATEK č. 1**

**smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatele: 11-6127-0100**

**č. smlouvy objednatele: 346/2016**

**Název díla:**

**„Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí) – PD DUR“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Sweco Hydroprojekt a.s.**

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

statutární orgán:: Ing. Milan Moravec, Ph.D.,

předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule,

místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

zástupce ve věcech technických:

dodavatele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 7326

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2017.

Z důvodu přerušení prací, o kterém bylo rozhodnuto dne 21.11.2016 na 4. výrobním výboru; kdy byly práce opět obnoveny 12.1.2017, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně termínů předání.

V rámci SOD se doplňují či mění:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Původní znění:

Ukončení díla: 30.04.2017

Dílčí plnění:

DUR

Rozpracovaná PD před ZVV 15.03.2017

Dokončená PD 15.04.2017

(Dokončená PD do 1 týdne od konání ZVV)

Nové znění:

Ukončení díla: 11.06.2017

Rozpracovaná PD před ZVV 06.05.2017

Dokončená PD 06.06.2017

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňují o následující:

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

V Chomutově dne: 20.03.2017 v Praze dne: 29.03.2017

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík jednatel společnosti

Investiční ředitel Sweco Hydroprojekt a.s

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko) .

…………………………………….

jednatel společnosti

Sweco Hydroprojekt a.s.