Příloha č. 2  Dodatku č. 3 Smlouvy - Harmonogram na rok 2016 a 2017

Název projektu:	Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko

Implementation of selected measures from the Management Plan for the Tusheti Protected Landscape

Číslo projektu: CzDA-RO-GE-2014-5-41030

Celkový rozpočet projektu (původní): 3 944 000,- Kč

Celkový rozpočet projektu (navýšený o rok 2017): 4 877 900,- Kč

Rozpočet na rok 2016 (plánovaný): 1 163 300,- Kč

Rozpočet na rok 2017 (plánovaný): 1 765 804,- Kč (z toho z prostředků ČRA 933 900,- Kč)

Kč

| Předpokládaný kalendářní měsíc / 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / měsíc v roce (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Výstup 1.1 – část 3. Funkční základní turistická infrastruktura | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení | - | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.1.2 Vymezení základní sítě turistických tras | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| Aktivita 1.1.4 Zlepšení stavu cestní infrastruktury | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.1.6 Zmapování tradičních toponym | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Výstup 1.2 – část 3. Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.2.1 Navržení způsobu prezentace CHKO Tušsko | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| Aktivita 1.2.2 Zajištění internetové propagace CHKO Tušsko | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - | - |
| Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Výstup 1.3 – část 3. Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.3.1 Provedení podrobného monitoringu návštěvnosti | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.3.2 Projednání možností generování příjmů s partnery a zástupci místních obyvatel | - | - | - | ( | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie | - | - | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( |
| Výstup 2.1 – část 3. Návrh základního systému monitoringu a inventarizace území | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 2.1.1 Zpracování metodiky základního systému monitoringu a inventarizace | - | - | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 2.1.2 Provedení extenzivního monitoringu výskytu kůrovců | - | - | - | - | - | - | ( | ( | - | - | - | - |
| Aktivita 2.1.3 Provedení terénního výcviku k monitoringu a inventarizaci | - | - | - | - | - | - | ( | ( | - | - | - | - |
| Výstup 2.2 – část 3. Vytvořen funkční systém pro ukládání a správu dat o biodiverzitě | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - |
| Aktivita 2.2.1 Zmapování existujících způsobů evidování informací o výskytu druhů v Gruzii | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |  |
| Aktivita 2.2.2 Vytvoření nálezové databáze druhů | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - |  |
| Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi | - | - | - | ( | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / měsíc v roce (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Výstup 1.1 – část 4. Funkční základní turistická infrastruktura | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení | ( | ( | ( | ( | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras | - | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Výstup 1.2 – část 4. Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - | - | - | - |
| Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu | ( | ( | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výstup 1.3 – část 4. Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu | - | - | ( | ( | ( | ( | ( | ( | - | - | - | - |
| Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů | - | - | - | - | - | ( | ( | ( | - | - | - | - |
| Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie | - | - | ( | ( | ( | ( | - | - | - | - | - | - |
| Výstup 2.2 – část 4. Vytvořen funkční systém pro ukládání a správu dat o biodiverzitě | - | - | - | ( | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi | - | - | - | ( | - | - | ( | ( | ( | - | - | - |
| Samostatný výstup Feasibility study Pshavi Protected Landscape | - | - | - | ( | - | - | ( | ( | ( | ( | - | - |

Vysvětlivky: „(“ – předpokládaná realizace aktivity; „-“ – aktivita neprobíhá (nezačala/byla ukončena/probíhá připomínkování).

Popis aktivit 2016

| Výstupy | Popis aktivit | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Výstup 1.1 Funkční základní turistická infrastruktura | Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení – část 3. V roce 2015 byl zpracován návrh systému značení, který ale v současné době neodpovídá systému, ke kterému se kloní APA. Bude nutné finální stav projednat a systém značení upravit pro Tušsko. Výsledná příručka by měla být vyhotovena ve dvou jazykových verzích – anglické a gruzínské. V rámci aktivity proběhl studijní pobyt gruzínských partnerů (duben 2016) a pracovní výjezd do Gruzie (duben 2016, léto 2016). | Srpen 2016 (pracovní verze dokumentu v angličtině) Prosinec 2016 (finální verze dokumentu v angličtině) |
|  | Aktivita 1.1.2 Vymezení základní sítě turistických tras – část 3. Základní síť turistických tras byla definována a opatřena barevným rozlišením. V návaznosti na úpravu systému značení (viz aktivita 1.1.1) bude nutné barevnost upravit podle náročnosti (pracovní verze již byla vyhotovena v roce 2015). | Červen 2016 (první verze, digitální vrstva) Prosinec 2016 (finální verze, digitální vrstva) |
|  | Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras – část 2. Bylo realizováno pruhové značení v redukované podobě (pouze bílé pruhy) na několika páteřních a vedlejších trasách (trasy byly současně zaměřeny GPS, včetně záznamu umístění případných směrovníků). V roce 2016 by měl být na části páteřních tras doplněn barevný pruh odpovídající schválenému systému značení (žlutá/červená, případně modrá) – v závislosti na výsledcích aktivity 1.1.1 (práce na značení v terénu budou realizovány za pomoci českých dobrovolníků, kterým budou hrazeny související náklady na dopravu, přepravu materiálu a pomůcky). Měl by být dokončen návrh rozmístění směrovníků a jejich podoba. GPS záznamy souřadnic tras budou technicky upraveny a sjednoceny do jedné digitální vrstvy. V rámci možností bude změřena časová náročnost tras (pro potřebu značení na směrovnících). | Listopad 2016 (vyznačené trasy, digitální vrstva + výčet GPS souřadnic u zaměřených tras, soupis potřebných směrovníků a cedulí) |
|  | Aktivita 1.1.4 Zlepšení stavu cestní infrastruktury – část 3. V rámci aktivity bude snaha zajistit financování mostu na úseku mezi Dochu a Gogrultou. | Září 2016 |
|  | Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras – část 2. Školení bude pokračovat realizací barevného pruhového značení, umísťováním sloupků a výběrem a podobou směrovníků (ve spolupráci se správou CHKO a dobrovolníky Help Campu). | Červenec - září 2016 |
|  | Aktivita 1.1.6 Zmapování tradičních toponym – část 2. Aktivita nebyla v roce 2015 realizována (pouze cvičné záznamy pomocí GPS). Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem (V. Kubec), domluveny podmínky a harmonogram plnění. V první fázi bude provedena analýza a výběr toponym podle vhodně zvoleného měřítka. Vybraná toponyma budou ověřena a zaměřena (prostřednictvím GPS) za pomoci místních obyvatel (především strážců ze správy CHKO a NP). Současně budou shromažďovány pověsti či příběhy, které se k mapovaným místům vážou. | Červen 2016 (analýza vybraných toponym) Prosinec 2016 (katalog toponym s GPS souřadnicemi) |
| Výstup 1.2 Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko | Aktivita 1.2.1 Navržení způsobu prezentace CHKO Tušsko – část 3. Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem pro vytvoření výsledné podoby loga a jednotného vizuálního stylu. Výsledná podoba loga bude záviset na schválení ze strany CHKO Tušsko. | Červen 2016 (první verze) Listopad 2016 (finální verze) |
|  | Aktivita 1.2.2 Zajištění internetové propagace CHKO Tušsko – část 3. Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem v Gruzii, domluveny podmínky a harmonogram plnění. Česká strana ve spolupráci se správou CHKO rozpracuje obsah webové stránky (rozvržení, hlavní položky menu apod.), gruzínská strana vytvoří technické řešení, včetně zajištění domény. | Říjen 2016 (webová stránka) |
|  | Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu – část 2. Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem, domluveny podmínky a harmonogram plnění. Výjezd štábu do Tušska by se měl pokud možno termínově sladit s pobytem zástupce ČRA a projektového týmu, aby byly zachyceny aktivity ZRS. V roce 2016 by měl být zpracován scénář shromážděna většina filmového materiálu natočeného v Gruzii. Realizace bude závislá na termínu uzavření zakázky a sepsání smlouvy s vítězným dodavatelem. | Květen – červen 2016 (výběrové řízení) Srpen – září 2016 (natáčení v Tušsku) Říjen 2016 (zahájení postprodukce) |
| Výstup 1.3 Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu | Aktivita 1.3.1 Provedení podrobného monitoringu návštěvnosti – část 3. V roce 2016 se bude pokračovat v distribuci dotazníku návštěvnosti, který byl použit v roce 2015. | Květen - září 2016 |
|  | Aktivita 1.3.2 Projednání možností generování příjmů s partnery a zástupci místních obyvatel – část 3. Výsledky dosavadního jednání budou dále diskutovány se zástupci APA, správ tušských chráněných území, CNF a dalšími partnery. Budou řešeny detaily systému výběru vstupného. Problematika výběru vstupného a generování příjmů bude prezentována při studijním pobytu v ČR. | Duben 2016 (studijní pobyt v ČR, výjezd do Gruzie) Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie (organizace veřejného projednání) |
|  | Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů – část 2. Výsledky analýz a diskusí (viz aktivita 1.3.1 a 1.3.2) budou podkladem pro zpracování uceleného návrhu systému generování příjmů (včetně strategického plánu jak postupovat). | Prosinec 2016 (návrh systému generování příjmů – konečná verze) |
|  | Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie – část 1. V rámci aktivity vznikne návrh komunikační strategie pro CHKO Tušsko, která bude obsahovat způsob prezentace chráněného území, návrh vhodného přístupu komunikace vůči místním (objasňování postupů správy, plán činností, financování a využívání prostředků z Tusheti Fund, zapojení veřejnosti do rozhodování, činnost rady ad.) a vůči veřejnosti (turisté, odborná veřejnost apod.). Zvláštní důraz bude kladen na komunikaci k zavedení vstupného (viz aktivita 1.3.3). | Září 2016 (návrh komunikační strategie – pracovní verze) Prosinec 2016 (návrh komunikační strategie – finální verze) |
| Výstup 2.1 Navržení základního systému monitoringu a inventarizace území | Aktivita 2.1.1 Zpracování metodiky základního systému monitoringu a inventarizace – část 3. Systém monitoringu bude dále rozpracován, v návaznosti na terénní výcvik, který v roce 2015 z důvodu absence odborníků na obou správách v Tušsku neproběhl. | Prosinec 2016 (návrh systému – finální verze v angličtině, gruzínštině) |
|  | Aktivita 2.1.2 Provedení extenzivního monitoringu výskytu kůrovců – část 3. Pokračování v inventarizaci výskytu kůrovců. | Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie |
|  | Aktivita 2.1.3 Provedení terénního výcviku k monitoringu a inventarizaci – část 2. Aktivita nebyla v roce 2015 realizována (absence oborníků na obou správách). Během letního pobytu, jehož termín je stanoven s ohledem na potřeby monitoringu (přelom června a července), bude zorganizováno proškolení zaměstnanců správ (představení systému monitoringu a metodického přístupu) a praktický výcvik v terénu na vybraných monitorovacích plochách. Zaměření na vegetaci a vybrané živočišné druhy. Metodika i podklady jsou zpracovány z předchozího roku. | Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie |
| Výstup 2.2 Vytvoření systému pro ukládání a správu dat o biodiverzitě | Aktivita 2.2.1 Zmapování existujících způsobů evidování informací o výskytu druhů v Gruzii – část 3. Informace a podklady byly částečně shromážděny v předchozích letech. Čeká se na materiály, které má dodat APA a NACRES. Informace by měli poskytnout i zástupci správ chráněných území Gruzie, kteří by se měli zúčastnit školení k databázové aplikaci (viz aktivita 2.2.3). | Září 2016 |
|  | Aktivita 2.2.2 Vytvoření nálezové databáze druhů – část 2. V roce 2016 bude databáze dokončena (finalizace seznamů druhů, překlad do gruzínštiny). | Červen 2016 (zkušební verze) Listopad 2016 (finální verze) |
|  | Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi – část 1. Školení je plánováno na jarní období (výjezd do Gruzie v dubnu), kdy bude opět databáze představena, tentokrát širšímu plénu zástupců APA, chráněných území Gruzie a NACRES. Pokud by se organizace školení nepodařila, posune se na letní nebo podzimní období. V průběhu letního výjezdu budou proškoleni zaměstnanci správ CHKO a NP v Tušsku. | Duben 2016 Červenec 2016 – září 2016 |
| CELKEM požadováno na daný rok dle plánovaného rozpočtu | 1 163 300,- Kč |  |

Popis aktivit 2017

| Výstupy | Popis aktivit | Termín realizace |
| --- | --- | --- |
| Výstup 1.1 Funkční základní turistická infrastruktura | Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení – část 4. Po odsouhlasení navrženého systému značení ze strany CHKO bude anglická verze příručky doplněna o obrazový materiál provedeného značení přímo na území Tušska a přeložena do gruzínštiny. | Duben 2017 (finální verze dokumentu v gruzínštině) |
|  | Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras – část 3. V roce 2017 by měly být vyznačeny všechny páteřní trasy schváleným barevným pruhovým značením a instalovány sloupky ve vybraných místech, kde nelze pruhové značení umístit na strom nebo budovy, případně jiný podklad (práce na značení v terénu budou realizovány za pomoci českých dobrovolníků, kterým budou hrazeny související náklady na dopravu, materiál, jeho přepravu a pomůcky). Pokud bude podoba cedulí odsouhlasena správou CHKO a Achmetou, bude jejich výroba zadána v ČR a v letním období 2017 budou instalovány v terénu. GPS záznamy souřadnic vybraných tras budou technicky upraveny a sjednoceny do jedné digitální vrstvy. | Červen 2017 (vyrobené směrovníky a cedule) Srpen 2017 (vyznačené všechny páteřní trasy) Září 2017 (konsolidovaná digitální vrstva + výčet GPS souřadnic u zaměřených tras a instalovaných směrovníků) |
|  | Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras – část 3. Školení bude pokračovat instalací směrovníků (ve spolupráci se správou CHKO, NP a dobrovolníky Help Campu). | Červenec - září 2017 |
|  | Aktivita 1.1.6 Zmapování tradičních toponym – část 3. Dojde k podpoře výstupů z aktivity jejich aplikací a využitím v praxi - výstupy z aktivity se mj. využijí pro vytvoření konsolidované vrstvy turistických tras a turistických rozcestníků (viz aktivita 1.1.3), zveřejnění informací pro turisty na webové stránce (viz aktivita 1.2.2) a přípravu propagačního letáčku (viz aktivita 1.3.4). | Srpen 2017 (předání konečné podoby díla) |
| Výstup 1.2 Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko | Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu – část 3. V roce 2017 by měla být realizována postprodukce a případně dotočení záběrů s aktéry z ČR. Předání díla proběhne k 30.3.2017. | Březen 2017 (předání díla) |
| Výstup 1.3 Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu | Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů – část 3. V závislosti na výsledcích veřejného projednávání a dohody mezi CHKO Tušsko, Achmetou, APA a CNF bude připraveno pilotní zavedení výběru vstupného na dobrovolné bázi. | Červen - srpen 2017 |
|  | Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie – část 2. V rámci komunikační strategie k zavedení vstupného (viz aktivita 1.3.3) a propagaci turistického ruchu a provedeného turistického značení budou vyrobeny propagační materiály (leták s mapkou turistických tras a informacemi o území) a předměty (trička a čepice s logem CHKO Tušsko, bude-li schválené). | Květen 2017 (vyrobené letáky) Červen 2017 (ostatní propagační předměty) |
| Výstup 2.2 Vytvoření systému pro ukládání a správu dat o biodiverzitě | Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi – část 2. Školení byloprimárně plánováno na rok 2016; vzhledem k požadavku ze strany APA na rozšíření na celou Kachetii a zpoždění dodání jednotlivých osob, zodpovědných za vkládání dat v konkrétních chráněných území proběhne v dubnu 2017, sběr dat v terénu za účasti pracovníků CHKO a APA v červenci 2017, do září budou vybraná data do databáze vložena. | Duben 2017 Červenec – září 2017 |
| Samostatný výstup Feasibility Study Pshavi Protected Landscape | Projektový tým po dohodě s ČRA navštíví území Pshavi, které má v tomto roce být vyhlášeno jako chráněná krajinná oblast. S využitím zkušeností ze zpracování plánu péče a zonace v CHKO Tušsko bude vyhášení konzultovat se zástupci samosprávy v Dusheti (samospráva odpovědná za vyhlášení a budoucí správu chráněného území), provede základní inventarizaci terénu, a na základě toho vypracuje studii proveditelnosti pro potenciální budoucí projekt na podporu správy území ze strany ČRA. | Říjen 2017 (předání díla) |
| CELKEM požadováno na daný rok dle plánovaného rozpočtu | 933 900,- Kč |  |