**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

dnešního dne uzavřeli

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX manažer projektů a materiálně-technické podpory

XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma: **EXBYDO s.r.o.**

Se sídlem: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

Zastoupen: Michalem Janečkem, jednatelem

IČ: 624 97 791

DIČ: CZ62497791

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Zapsána vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová

značka C4529

(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2384/2021 uzavřené dne 03. 12. 2021 s poukazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**II**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena dne 03. 12. 2021.
2. Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, specifikovaných v článku III, tohoto dodatku.

**III. Předmět dodatku - změny v projektu**

Na základě nepředvídatelných skutečností došlo v projektu k níže uvedeným změnám, které mají vliv na sjednanou cenu.

**Objekt Jandova**

1. změna parametru šířky myček z původních 45 cm na 60 cm
2. úpravy rozměrů specifikovaného nábytku z důvodu snížení stropu o instalaci jiného zařízení
3. zvětšení vytvoření prostoru pro lednici

Vícepráce změna v Kč bez DPH činí – Kč 5.430,00

Méněpráce změna v Kč bez DPH činí – Kč 3.224,00

Rozdíl celkem v Kč bez DPH činí - **Kč 2.206,00**

(Součet změn v Kč bez DPH činí – Kč 267.122,00)

**Objekt Vývozní/Sodná**

1. úprava rozměrů pro myčku šíře 60 cm – řešeno novým uspořádáním skříněk (změna ceny není nutná)

**IV. Změna ceny**

1. V článku VII. – Cena služeb, Smlouvy o dílo, se mění (navyšuje) sjednaná cena z důvodu změn v projektu takto:

**Objekt Jandova – změna ceny**

Původní Cena bez DPH – 2.071.698,00 Kč

Změna dle Přílohy č. 1 2.206,00 Kč

**Nová Cena bez DPH - 2.073.904,00 Kč**

(slovy: dvamilionysedmdesáttřitisícedevětsetčtyři korun českých)

DPH 21 % 256 959,78 Kč

(slovy: dvěstěpadesátšesttisícdevětsetpadesátdevět korun českých sedmdesátosm haléřů

DPH 15 % 127 542,90 Kč

(slovy: jednostodvacetsedmtisícpětsetčtyřicetdva korun českých devadesát haléřů)

Cena vč. DPH 2 458 406,68 Kč

(slovy:dvamilionyčtyřistapadesátosmtisícčtyřistašest korun českých šedesátosm haléřů)

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních po jednom (1) vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Nedílnou součástí dodatku je příloha:**

Příloha č. 1 – Rozpočet – změny projektu - více/méně práce

V Ostravě: 24.2.2022 V Pelhřimově: 24.02.2022

…………………………………………………. ………..……………………………………

Za Objednatele Za Zhotovitele