dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 11. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**SP spol. s r.o.**

Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741

Zastoupený/á: XXXX, jednatelem

IČO: 63669480

DIČ: CZ63669480

ID datové schránky: cte3hxu

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: XXXX

Doručovací adresa: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXXX
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Stará Boleslav – výměna 48 ks kuchyňských linek včetně souvisejících stavebních úprav“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12. 2021. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě
do 28 2. 2022.

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě
do 31. 3. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze: V Praze:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace SP spol. s r.o.

 XXXX XXXX

 ředitel jednatel