###### DODATEK č. 2

###### ke Kupní smlouvě ze dne 29.9.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2021                                                                     (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

VELAZ s.r.o.

se sídlem: 	Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze, oddíl C, vložka 61636

IČO: 	25691970

DIČ:  	CZ25691970

zastoupena: 	Ing. Petr Baxa, jednatel

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

účet č.:

ID DS:                          jue92yk

kontakt:

kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Petr Baxa

(dále jen „prodávající“)

a

## Univerzita Karlova,  2. lékařská fakulta

se sídlem:                     V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČO : 			00216208

DIČ:			CZ00216208

bankovní spojení: 	KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

účet č.:

zastoupena: 		prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan fakulty

ID DS:                            piyj9b4

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kupující “)

(oba společně dále také jen „smluvní strany“)

Z důvodu nedostatečné stavební připravenosti kupujícího se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na dodávku

technologického vybavení nově budovaného zvěřince, uzavřené dne 29. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2021, na základě zadávacího řízení  kupujícího s názvem UK2LF – Technologické vybavení zvěřince, část D – Ostatní provozní vybavení zvěřince (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

1)  ustanovení čl. III. Kupní cena, platební podmínky, odst. 3 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„ 3.   Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na Zboží až do výše 75 % kupní ceny s DPH, tj. až do výše Kč 2.693.279,00. Prodávající je oprávněn do 31.3.2022 vystavit další zálohovou fakturu na Zboží až do výše 20 % kupní ceny s DPH, tj. až do výše Kč 718.208,00. Po uvedení do provozu, včetně týdenního zkušebního provozu a zaškolení určených zaměstnanců kupujícího, prodávající vystaví daňovou fakturu, ve které budou odečteny uhrazené zálohové faktury. Sjednává se splatnost vystavených faktur ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Vystavená faktura bude obsahovat všechny zákonem dané náležitosti, v opačném případě je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět k opravě  a po jejím opětovném zaslání běží nová lhůta splatnosti.“

2)  ustanovení čl. IV Povinnosti prodávajícího, odst. 2 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„2.   Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje Zboží dodat na místo plnění, tj. adresu kupujícího: Plzeňská 311, 150 06 Praha 5 - Motol,  toto Zboží včetně Dokumentace kupujícímu řádně předat a nainstalovat nejpozději do 30.6.2022. Ohledně přesného časového termínu, uvedení do zkušebního provozu, uvedení do trvalého provozu a zaškolení určených zaměstnanců kupujícího, se prodávající a kupující dohodnou s dostatečným časovým předstihem.“

3) ustanovení čl. VII Záruční podmínky, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že jeho nové znění je:

„1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude během záruční doby způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvykle vlastnosti. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání 24 měsíců, která počíná běžet 10. dnem po úhradě 75 % kupní ceny dle čl. III odst. 3 Smlouvy.“

Článek III.

Další ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jejím podpisu poslední smluvní stranou. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího a v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v Dodatku, který bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1)   Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2) Tento Dodatek je platný dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3)   Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že Dodatek je uzavírán elektronicky, tj. opatřen elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran, každá smluvní strana obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

4)   Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 25. 2. 2022                                                        V Praze dne 25. 2. 2022

-------------------------------------------                                              ------------------------------------------

VELAZ s.r.o.                                                         Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Ing. Petr Baxa                                                             prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

jednatel                                                                                        děkan