Dodatek č. 1

Smlouvy o zajištění poskytnutí softwarových licencí

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 289198221/0300

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Robert Bergman

Interní číslo smlouvy: 21/9615/143

(dále jen jako „odběratel“)

a

- Název/Firma: Ambulance Meditrans s.r.o.

Se sídlem v: Vazovova 3/3228, Praha 4

Zapsaná: MS v Praze, oddíl C, vložka 6545

IČ: 43874681

DIČ: CZ43874681

Bankovní spojení: ČSOB

Účet číslo: 274490/0300

Zastoupena: MUDr. Iljou Chocholoušem, jednatelem

Plátce DPH: ano

(dále jen jako „dodavatel“)

I.

Úvodní ujednání

Smluvní strany mezi sebou v rámci projektu Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, a v rámci veřejné zakázky „143_Ve_ERDF2_AV technologie a kamerový systém pro simulace napříč 6 laboratořemi (Programové vybavení XVR On scene)_OSE_003“ uzavřely smlouvu o zajištění poskytnutí softwarových licencí podle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 28. 01. 2022, účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv dne 01. 02. 2022.

Ve smlouvě byl dohodnut termín plnění v čl. IV. Doba plnění, kdy se dodavatel zavázal zajistit poskytnutí softwarových licencí 4 týdny od nabytí účinnosti smlouvy včetně proškolení 5 osob.

Vzhledem k problémům na straně odběratele, kdy odběratel nemohl zajistit požadované hardwarové vybavení pro instalaci softwaru a dodavatel tak z těchto důvodů nemůže plnit řádně a včas, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

II.

Předmět dodatku

Čl. IV. Doba plnění smlouvy se mění následovně:

Dodavatel zajistí poskytnutí softwarových licencí podle této smlouvy včetně proškolení 5 osob nejpozději do 31. 08. 2022.

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. MUDr. Ilja Chocholouš, jednatel V Praze dne | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne |
| --- | --- |