DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. objednatel

Hudební divadlo Karlín

Křižíkova 283/10, Karlín, 186 00 Praha IČ 00064335, DIČ: CZ00064335 příspěvková organizace hlavního města Prahy zastoupená Bc. Janem Lepšou, technickým ředitelem divadla dále jen „objednatel" či „smluvní strana"

1. zhotovitel

Název: GRADIOR TECH, a.s.

sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno IČ: 63473542, DIČ: CZ63473542

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671 zastoupená: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady dále jen „zhotovitel" či „smluvní strana"

Preambule

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9. prosince 2021.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. prosince 2021 Smlouvu o dílo na úpravu dekoračního výtahu / plošiny D1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále ZD) s názvem „Vyrovnání podlahy předsuvny, úpravy plošiny D1 a doplnění bezpečnostních lišt".
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s odstavcem 3.2. Smlouvy o dílo prodlužují dobu plnění či montáže díla do 15. dubna 2022.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9. prosince 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne: V Brně dne:

Bc. Jan

Digitally signed by Bc. Jan Lepša Date: 2022.02.28 08:58:07 +01 '00'

Robert Nos

Digitálně podepsal Robert Nos

Datum: 2022.02.28 11:30:42 +01'00'

Objednatel

Zhotovitel

1