

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 1.11.2021**



uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)

***1. Smluvní strany***

Objednatel: **MMN, a.s.**
Metyšova 465

514 01 Jilemnice

IČ: 054 21 888

zastoupena: MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva MMN, a.s.

a

Ing. et Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva MMN, a.s.

Zhotovitel: **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**

Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa –

provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

zastoupena: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti, mail:

, tel.:

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo za dne 1.11.2021 (dále jen „Smlouva“) provádí projekční práce a inženýrské činnosti.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, které nebyly smluvním stranám v době podpisu Smlouvy známy a nebylo je možno předvídat, uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy. V průběhu projekčních prací po provedení průzkumů zejména technických zařízení budovy nastala potřeba realizace stavby za současného nepřerušení provozu lůžkového oddělení ve II. a III. nadzemním podlaží a z toho vyplývající etapizace stavby. Dále bylo zjištěno, že požární řešení neodpovídá současným předpisům a vyvstaly dodatečné požadavky na řešení informačních technologií s ohledem na kyberbezpečnost.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy mění a doplňuje Smlouvu takto:

*Článek 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***3. Termín plnění díla***

Dle odstavce 2.1. této smlouvy **do 30.6.2022**

Dle odstavce 2.2. této smlouvy **ve lhůtách správních orgánů**

Dle odstavce 2.3. této smlouvy **do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

*Článek 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:*

***4. Cena za dílo***

Cena za předmět plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy bez DPH
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.2. této smlouvy bez DPH
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.3. této smlouvy bez DPH
**Cena za celý předmět díla celkem bez DPH činí 2.277.900,- Kč**

DPH 21% činí 478.359,- Kč

**Cena za celý předmět díla celkem včetně DPH činí 2.756.259,- Kč**

-----------------------------------------------------------------------

Ostatní části Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne V Jilemnici dne

…………………………………………… ……………………………………………

Ing. Jindřich Lechovský MUDr. Jiří Kalenský

jednatel společnosti předseda představenstva MMN, a.s.,

(zhotovitel) (objednatel)

 Ing. et Ing. Imrich Kohút

člen představenstva MMN, a.s. (objednatel)