**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

na zhotovení díla

Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

číslo smlouvy objednatele: 2021/094

číslo smlouvy zhotovitele: 221/0007

dále je také „Smlouva“

Veřejná zakázka P21V00188271

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel**: | **Psychiatrická nemocnice Bohnice** | |
| Sídlo - adresa: | Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 |
| Zastoupen: | **MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel** |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Podhorský projektový manažer – kontakt: [martin.podhorsky@bohnice.cz](mailto:martin.podhorsky@bohnice.cz), +420 703 498 202 | |
| Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Martin Podhorský, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a PO a autorský dozor. | |
| Osoby oprávněné k předání staveniště: Martin Podhorský | |
| Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Martin Podhorský | |
| IČO / DIČ: | 00064220 / CZ00064220 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PSP - GDS, s.r.o.** | |
| Sídlo - adresa: | Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Ing. Milošem Sluše  Ing. Miroslavem Garabášem  Ing. Alešem Novákem |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Miroslav Garabáš  Ing. Aleš Novák | |
| Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  Ing. Miroslav Garabáš  René Fojtík | |
| Osoby oprávněné k předání staveniště:  Ing. Miroslav Garabáš  René Fojtík | |
| Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  Ing. Miroslav Garabáš  René Fojtík | |
| IČO / DIČ: | 25686011 / CZ 25686011 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s.  115-9516070297/0100 |
| Zápis v OR: | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61099 |

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, na kterých se dohodly, a to z důvodů, jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 5 až 6 (ZL5 až ZL6), kde jsou tyto změny také podrobně popsány a oceněny; změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran.

Na základě změnových listů ZL5 – ZL6, a v návaznosti na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se tedy smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy, následujícím způsobem:

Cena změn:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ZL5* | *Protipožární ošetření konstrukcí stavby v místě vedení ZTI a VZT, úprava pokladů a povrchů, zemní práce, retro kování, repase dveří* | *268 686,82 Kč bez DPH* |
| *ZL6* | *a) Položky (profesní části), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci - stavební konstrukce, ZTI, truhlářské konstrukce, silnoproud, slaboproud, repase stávajících dveří, rozvody požární vody, komunikace*  *b) Rekonstrukce m.č. 2.19 a 2.20, zrušení stávající nefunkční výměny vzduchu v objektu, truhlářské konstrukce, malby, okenní a dveřní výplně, statika – vynesení konstrukcí* | *231 858,99 Kč bez DPH* |
|  | ***Celkem*** | ***500 545,81 Kč bez DPH*** |

Na základě shora uvedeného pak strany rekapitulují, resp. se dohodly na následujícím:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy 7 274 518,- Kč

Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 8 086 464,12 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 ke Smlouvě 500 545,81 Kč

Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 8 587 009,93 Kč

DPH 21 % 1 803 272,09 Kč

**Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 10 390 282,02 Kč**

V souvislosti se shora uvedenými změnami dle změnových listů ZL5 ani ZL6 nevznikla odůvodněná potřeba prodloužit termín provedení díla. Lhůta pro dokončení sjednaných prací a předání předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy proto zůstává 254 dnů od podpisu Smlouvy.

Dále se pak smluvní strany dohodly v souvislosti se změnou ceny díla, jak je uvedeno shora, dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy na navýšení poskytnuté finanční záruky na realizaci (čl. IV. odst. 7 písm. a) Smlouvy), a to o částku 30 284 Kč; celková výše uvedené záruky za realizaci tedy činí 519 515 Kč bez prodloužení trvání uvedené záruky. Zhotovitel se tedy zavazuje dle Smlouvy zajistit a předat objednateli v intencích tohoto ujednání aktualizovanou finanční záruku, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Práva a povinnosti tímto dodatkem nedotčené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účinností se pak tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.

S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

Smluvní strany stvrzují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

V Praze dne:

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Psychiatrická nemocnice Bohnice** | **PSP - GDS, s.r.o.** |
| **MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel** | **Ing. Miroslav Garabáš, jednatel** |
|  |  |