Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.** |
| IČO: | 256 85 813 |
| DIČ: | CZ25685813 |
| Se sídlem: | Bezděčín 124, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Jaroslav Souček, jednatel |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 2668942339/0800 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61084 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.2.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených kompletní výměnou vzduchotechniky ve strojovně v 1 podzemním podlaží Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

## Smluvní strany konstatují, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření hranic v souvislosti s nákazou Covid-19 se prodloužila dodací lhůta u některých materiálů a výrobků potřebných k provedení díla. Z tohoto důvodu není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla. Jedná se o okolnosti, které nastaly po uzavření Smlouvy, nezávisle na vůli smluvních stran, a které nebylo možno předvídat.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení prací se mění na termín **nejpozději do 31.7.2020**.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.**Jaroslav Součekjednatel |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Ing. Jiří Bouškamístopředseda představenstva |  |