# Dodatek č. 2 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednavatel:

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:	Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:	David Polášek

c)  stavby:		Ladislav Váňa, tel.: 728 176 584

Ladislav Krov, tel.: 602 526 630

Václav Bětík, tel.: 730 548 617

Pavel Janča, tel.: 724 266 139

Martin Dvořák, tel.: 606 044 713

Daniel Psota, tel.: 602 436 619

dále jen „Objednavatel“

1.2 Zhotovitel:

OVESTA Roads s.r.o.

se sídlem Křekov 50, PSČ 766 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75336

IČ:			293 62 032

DIČ:			CZ29362032

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		107-2734470297/0100

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:	Petr Ovesný, jednatel

b)  technických:	Petr Ovesný, Pavel Staník, tel.: 602 181 214

dále jen „Zhotovitel“

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 2 k základní rámcové smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

IV. Platnost smlouvy

4.1	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu této smlouvy do 31.12.2017 a týká se tedy všech objednávek, na základě kterých budou prováděny objednané práce.

4.2	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednavateli v termínech dohodnutých v konkrétních objednávkách objednatele.

4.3	Zhotovitel provede dílo v termínech dohodnutých v objednávkách k této smlouvě.

4.4	Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním stanoviště zhotovitelem stavby, včetně všech dokladů a podkladů potřebným pro provedení díla

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění prací

4.5	Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti dohodě

- objednavatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně

4.6	Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

- které bylo předáno zhotoviteli staveniště později

- na které byla stavba přerušena z důvodu na straně objednavatele

- s nevhodnými klimatickými podmínkami

4.7	Před uplynutím této doby může objednavatel jednostranně tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností v těchto případech:

- zhotovitel je v prodlení s termínem dodání i příp. s dílčím termínem o více než 5 dnů

- přes upozornění objednavatele není předmět smlouvy prováděn ve sjednané kvalitě

- přes upozornění objednavatele zhotovitel porušuje předpisy BOZP a další povinnosti uvedené v příloze č. 1 Zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pro požární ochranu, pro ochranu životního prostředí a rizika stavby.

#### Ostatní ustanovení základní rámcové smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

#### Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 22.3.2017  				V Křekově dne 22.3.2017

#### ----------------------------------					-------------------------------------

#### Ing. Michal Hanačík						    Petr Ovesný

objednavatel							      zhotovitel