**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na zhotovení projektové dokumentace stavby**

**Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice"**

uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**I. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel :** | **Svazek obcí mikroregionu Hlučínska (dále SOMH)**  Mírové náměstí 24/23748 01 Hlučín zastoupená předsedou SOMH Mgr. Pavlem Paschkem IČ: 70951047  DIČ: CZ70951047  tel.: 553 651 285  Bankovní spojení: xxx  Číslo účtu: xxx  Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních:  Mgr. Pavel Paschek, předseda SOMH Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:  xxx |
| **Zhotovitel:** | **Dopravní projektování spol. s r. o.** |
|  | se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava |
|  | zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Bezděkem |
|  | IČ : 25361520 |
|  | DIČ : CZ 25361520 |
|  | Bankovní spojení: xxx |
|  | tel.: xxx  fax: xxx  e-mail:xxx |
|  | Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Bezděk, jednatel a ředitel spol., tel. xxx  Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:  xxx  xxx |

**II. Předmět dodatku smlouvy**

**Článek IV. Čas a místo plnění se mění takto:**

**Článek IV.**

**Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:

**Zahájení projekčních prací:** ihned po podepsání smlouvy

1. **Etapa:**

**DÚR technické řešení:** do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

**DÚR včetně dokladové části a projednání:** do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

**DSP technické řešení**: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

**DSP dokladová část a projednání**: do 60 dnů od předání DSP

1. **Etapa:**

**DÚR technické řešení:** do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

**DÚR včetně dokladové části a projednání:** do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

**DSP technické řešení**: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

**DSP dokladová část a projednání**: do 60 dnů od předání DSP

1. **Etapa:**

**DÚR technické řešení:** do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

**DÚR včetně dokladové části a projednání:** do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

**DSP technické řešení**: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

**DSP dokladová část a projednání**: do 60 dnů od předání DSP

Všechny body původní smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.

V Hlučíně dne 13.4.2017 V Ostravě dne 20.3.2017

…………………………. …………………………..

Mgr. Pavel Paschek, předseda Ing. Miroslav Bezděk, jednatel

za objednatele za zhotovitele