**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 662021**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Galerie Klatovy / Klenová, p.o. |
| se sídlem: | Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou |
| IČO: | 00177270 |
| DIČ: |  |
| Zastoupený ve věcech smluvních:  Bankovní spojení: | Ing. Hana Kristová, ředitelka  1423478/0300 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **LS stavby, s.r.o.** |
| se sídlem: | Palackého 764, 340 22 Nýrsko |
| IČO: | 64834042 |
| DIČ: | CZ64834042 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: 7565, oddíl C uvedená u KS v Plzni |
| Zastoupený ve věcech smluvních:  Zastoupený ve věcech technických: | Václav Svoboda, jednatel  David Přerost, výrobní ředitel inženýrských staveb |

dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č.1.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3. a článku 6 smlouvy o dílo č. 662021 „Galerie Klenová č.p.3 – zpevněné plochy“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla se mění ve smyslu položkových rozpočtů víceprací, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1.

III. CENOVÉ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden ve položkovém rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto :

Cena dle SOD

**783 854 Kč bez DPH (slovy:** slovy: Sedmsetosmdesáttřitisíceosmsetpadesátčtyři korun českých**)**

Celkové vyčíslení méněprací k dodatku č.1 činí :

**130 708 Kč bez DPH** (slovy: Jednostotřicettisícsedmsetosm korun českých )

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí :

**653 146 Kč bez DPH** (slovy: Šestsetpadesáttřitisícejednostočtyřicetšest korun českých )

IV. Čas plnění , lhůty

Čas plnění , lhůty se mění ve smyslu víceprací takto : **termín dokončení díla 28.2.2022.**

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet – Oprava zpevněných ploch

|  |  |
| --- | --- |
| v Janovicích nad Úhlavou  **Ing. Hana Kristová**  ředitelka | v Nýrsku  **Václav Svoboda**  jednatel |