**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.** [**NPU-450/72358/2021**](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=72358&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001771149)

Č.j. NPU-450/35359/2021

Číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/94/2020

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající **Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži**

**adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Bučovice**

**zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx investiční technik**

**zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxx**

**koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx.; xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: **ISS stavtrade s.r.o.**

sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxx

IČO: 29303192, DIČ: CZ29303192; plátce DPH

zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72662

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice včetně obnovy soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří.

Zhotovitel v rámci průzkumných prací konstatuje, že kamenné prvky římsy nebudou po dokončení díla ochráněny a navrhuje objednateli oplechování etážové římsy v podobě instalace olověného plechu s podporou konstrukce na okapové hraně tak, aby byly splněny podmínky pro bezpečné odvedení srážkové vody. Tato změna není podstatnou změnou závazku, pouze doplňuje provedení prací restaurátora a prodlouží životnost provedených restaurátorských zásahů. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 361 174,26** **Kč bez DPH, tj. 437 020,85 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

1. Součástí ceny díla je také vytvoření nové omítky soklu po obvodu arkádového nádvoří. Smluvní strany se dohodly, že v ploše 1 nadzemního podlaží stěny doplní nejen novou omítku na soklu s nátěrem fasády, ale také sjednotí celý nátěr v ploše až pod klenbu. Tato změna není vynucená nálezovou situací, avšak vzhled vnitřní omítky nebude narušen a uplatní se pohledově. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 270 750,79 Kč bez DPH, tj. 327 608,46 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**
2. Obě změny nejsou podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se pouze o doplnění díla, která zachová jeho funkční a estetickou povahu. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 3,58% původní hodnoty závazku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce oplechování římsy

Příloha č. 2 položkový rozpočet na malbu v 1 nadzemním podlaží

1. Smluvní strany se dohodly, že **celková cena díla** dle čl. 4.1 Smlouvy **se mění na**

**18.306 734,93 Kč bez DPH, slovy osmnáct miliónů tři sta šest tisíc sedm set třicet čtyři koruny české a 93 haléřů, 3 844 414,33 Kč DPH, 22.151 149,26 Kč, včetně DPH.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Kroměříži dne 7. 3. 2022 V Brně dne 4. 3. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxxxx