AMPeng s.r.o.

IČO: 26885093

Štěrboholská 1434/102a

102 00 Praha 10

#### Objednávka č.	Vyřizuje/kancelář/linka

#### ZAK 21-0111.20/o	xxxxxxxxxx/VEZ/xxxxxxxxx

Objednávka

Objednáváme u Vás odbornou konzultační činnost – Požární bezpečnost staveb (projekt Vltavské filharmonie) (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je:

- Fáze (posouzení 20 návrhů v podrobnosti architektonické studie / plnění bude propláceno následovně: cena za návrh, termín plnění je 17.3. – 7.4.2022, výstup v českém a anglickém jazyce):

- Předání výstupů v českém jazyce 7.4.2022 - prioritně

- Předání výstupů v anglickém jazyce 10.4.2022

- Vyhodnocení jednotlivých návrhů – přečtení technických zpráv k návrhům (cca 10 stran), nastudování výkresů a vizualizací (měřítko 1:200 – 1:500)

- Sepsání krátkého shrnutí ke každému návrhu v českém a anglickém jazyce v rozsahu několika vět

- Fáze (účast na jednání soutěžní poroty, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin):

- Rozsah činnosti maximálně 16hodin (online či fyzicky)

Termín jednání 25.4-27.4.2022 účast bude nutná po omezenou dobu dne 25.4. a 26.4., dne 27.4. buďte prosím pro jistotu k dispozici na telefonu do 14:00. Role odborníka je klíčová ve fázi posouzení návrhů do 7.4. (potažmo 10.4.), pokusíme se jednání organizovat tak, abychom vaši účast přesunuli do určitého bloku jednání a to buď online nebo fyzicky.

- Fáze (podrobné posouzení vybraného návrhu/plnění bude propláceno následovně: cena za návrh, termín dodání výstupů cca 28.4.-5.5.2022, výstup bude v českém jazyce):

1.Podrobnější připomínky k dopracování architektonické studie, tyto připomínky budou následně přílohou smlouvy s vybraným architektem

2. Před zahájením fáze bude odsouhlasena cena za podrobné zpracování tohoto posouzení e-mailem s kontaktní osobou Objednatele

- Fáze (připomínky ke smlouvě, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin, termín průběžně do 15.12.2022, výstupy budou v českém jazyce):

- Konzultace při vyjednávání smlouvy s vybraným týmem

- Předpokládaná hodinová náročnost je maximálně 100 hodin

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxx a xxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx,

Kontaktní osobou poskytovatele je: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxx.

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky: 	do 15.12.2022

Místo plnění předmětu objednávky: dle požadavků zadavatele.

Poskytovatel s předáním části předmětu plnění, konkrétně plnění za 1. a 3. fázi odevzdá kontaktní osobě objednatele akceptační protokol. Na základě stvrzeného akceptačního protokolu může být vystavena faktura na dodané práce. Vzor protokolu lze  nalézt zde: e68a006358d3cd9663187127a820b506.pdf (iprpraha.cz)

Dodavatel spolu s předáním předmětu objednávky u fází, které jsou placeny hodinově, odevzdá kontaktní osobě objednatele (p. Habrová a p. Hrubešová) výkaz skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetku). Výčetku odpracovaných hodin mohou potvrdit obě kontaktní osoby. Vzor výkazu skutečně odpracovaných hodin je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Cena předmětu objednávky:

Cena za 1 hodinu konzultace činí 1.000,- Kč bez DPH.

Cena za posouzení 1 návrhu v soutěži  činí  5.000,- Kč bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit maximálně 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH.

# Dodavatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky. Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailové adresy kontaktních osob objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky: ZAK 21-0111.20. Fakturu neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Mlčenlivost:

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu objednávky dozví. Dodavatel nesmí žádné informace o průběhu řízení, zadávaného v rámci výše uvedeného projektu, poskytovat jakékoliv třetí osobě, nebude-li 
s objednavatelem dohodnuto jinak.

Závazek odborníka soutěže:

Dodavatel se zavazuje stát se na základě této objednávky odborníkem soutěže a následně podepsat závazek odborníka soutěže (viz příloha č. 2 této objednávky). Závazek bude zaslán sekretářem soutěže, v rámci této objednávky je předkládán jako informativní podklad.

Sankční podmínky:

V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, respektive termín dodání dle objednávky, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny předmětu objednávky včetně DPH, a to za každý den prodlení u termínů týkajících se soutěže o návrh (1. fáze a 2. fáze). V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, respektive termín dodání dle objednávky u 3. a 4. fáze, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny, a to za každý den prodlení. Objednatel může pokutu prominout, bude – li prodlení s předstihem projednáno a odsouhlaseno prostřednictvím e-mailu nebo listině s kontaktními osobami Objednatele.

# V případě, že dodavatel poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu objednávky, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele domáhat se práva na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti dodavatele, nebude tedy aplikováno ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

# Další ujednání:

# Dodavatel zodpovídá za věcnou správnost vypracovaných dokumentů a zapracování připomínek kontaktní osoby objednatele. Dodavatel se zavazuje odstranit vady a chyby vypracované dokumentace bez nároku na odměnu.

# Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

# Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. Objednatel informuje dodavatele 
o splnění této povinnosti. Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

# Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

# Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Ing. arch. Jaromír Hainc

ředitel Sekce detailu města

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu: verejnezakazky@ipr.praha.eu doručte zpět. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká.

Miroslav Praxl

AMPeng s.r.o.

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 21-0111.20