**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo uzavřené dne 16.11.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. **Smluvní strany**
	1. **Objednatel:**

**název Povodí Odry, státní podnik**

**sídlo** Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

**název** POHL cz a.s., odštěpný závod Opava

**sídlo** Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

Název akce: „Klimatologická stanice, OHO“.

V souladu s ujednáním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

**čl. 1. Smluvní strany** - zhotovitel:

Nové bankovní spojení: **ČSOB, č. ú. 117569663/0300**.

**čl. 5. Doba plnění** - bod 5.1. se mění a nově zní:

* 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je **10. 3. 2022**.

Termín provedení všech prací, dodávek a montáží, zprovoznění stanice, dokončení a předání díla objednateli je do **31. 10. 2022.**

**čl. 21. Závěrečná ustanovení** – bod 21.9. se mění a nově zní:

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne 4.3.2022 v Opavě dne 4.3.2022

 xxx xxx

 **Ing. Jiří Tkáč** **xxx**

 generální ředitel vedoucí o. z. Opava