DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020

VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 29.4.2021

A DODATKU Č. 2 ZE DNE 26.10.2021

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- se sídlem:	ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

- zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

- IČO:	00096296

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- ATRIS, s.r.o.

- se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou

- IČO:	28608909

- DIČ:	CZ28608909

- bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

- číslo účtu:	2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“ (dále jen „Smlouva“), k níž dne 29.4.2021 uzavřely dodatek č. 1 o změně termínů pro částečná plnění díla, následně pak dne 26.10.2021 dodatek č. 2 o přerušení prací na díle po dobu trvání překážky v postupu projekčních prací, a k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 3 tohoto znění:

I.

- Smluvní strany ve shodě konstatují, že překážka předvídaná ustanovením čl. IV. odst. 2 Smlouvy uvedená a specifikovaná v článku I. dodatku č. 2 pominula a zhotovitel tak po přerušení prací pokračuje v provádění díla.

- Smluvní strany se s ohledem na délku trvání přerušení prací na zhotovované projektové dokumentaci dohodly na změně některých původně sjednaných termínů částečných plnění díla, uvedených v části B, článku IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 takto:

- DUR a DSP 1. etapa dle čl. III., odst. 2, bod 2.4 a 2.6. Smlouvy (2. část díla) do 30.04.2022,

- DUR a DSP 2. etapa dle čl. III., odst. 2, bod 2.4 a 2.6. Smlouvy (2. část díla) do 30.04.2022.

- V návaznosti na změny termínů podle předchozího odstavce se rovněž mění některé původně sjednané termíny pro výkon inženýrské činnosti uvedené v části C, článku XII., odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, že příkazník je povinen podat:

- žádost o vydání povolení odstranění staveb do 30.06.2022,

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu do 30.06.2022,

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 2. etapu do 30.06.2022.

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

| V Novém Jičíně dne 9.3.2022 |  | V Ostravě dne 1.3.2022 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. ředitel Muzea Novojičínska příspěvkové organizace |  | za zhotovitele Barbora Kyšková jednatelka |