**Trojmezí**

**Stručný popis participace vzniku krajinářské studie**

Z hlediska participativního plánování je Trojmezí oblast, ke které je vhodné přistupovat pečlivě a klást důraz na transparentní komunikaci v průběhu celého plánovacího procesu a moderovat diskuzi mezi místními obyvateli, stakeholdery, čtyřmi MČ, IPR, HMP a zpracovatelem krajinářské studie.

Ještě před tvorbou zadání pro krajinářskou studii, které je přílohou usnesení RHMP, proběhla jednání s městskými částmi, kde bylo zadání krajinářské studie odsouhlaseno jednotlivými městskými částmi, do jejichž řešené území zasahuje nebo se jich jiným způsobem dotýká. Soulad mezi HMP a městskými částmi je neodmyslitelným předpokladem pro dosažení společenské shody nad budoucí podobou území Trojmezí s obyvateli městských částí. Tato dohoda byla vtisknuta do Memoranda mezi HMP a MČ, které je přílohou č. 1.

Paralelně s jednáními s městskými částmi byly osloveny dotčené orgány a další instituce města, státu i soukromí majitelé a byli informování o zadání krajinářské studie.

V první fázi tedy bude nutné sezvat kulaté stoly (i online) ke koordinaci participativního plánování a paralelně provést antropologickou sondu pro popsání cílových skupin participace - vyšším důrazem na poznání reálných uživatelů oblasti a nastínění jejich potřeby.

V druhé fázi na antropologickou sondu naváží kvalitativní rozhovory s klíčovými stakeholdery, obyvateli, spolky, politiky a dalšími hráči.  Na základě výsledků komunitního mapování zahájena klasická analýza potřeb obyvatel pomocí plánovacích vycházek, sousedských setkání nad mapou a dalších metod zapojujících skupiny obyvatel s vyšší bariérou přístupu k plánování (děti, senioři, cizinci, apod.). Součástí druhé fáze bude i nereprezentativní dotazníkový průzkum.

Výstup první a druhé fáze (analytické části) by měl být hotov do června 2022.

Třetí fáze bude mít za úkol konzultaci již vzniklého návrhu (draftu) s obyvateli a komunitami s cílem zjistit jejich zpětnou vazbu a zapracovat ji do finálního návrhu. Zde mohou být využity metody jako plánovací kontejner nebo výstava v místě ve spojení s online metodami sběru zpětné vazby.

Čtvrtou a poslední fází bude prezentace finální krajinářské studie v CAMPu a výroba online nástrojů prezentace, které budou k dispozici zájemcům o informace i v budoucnu (webová prezentace, video - zajistí IPR Praha).

**Předběžný plán participace:**

**Březen - červen: Analytická část krajinářské studie**

1. vysoutěžení dodavatele krajinářské studie (návrhu), analýzy budou tvořeny přímo kanceláři krajinné infrastruktury IPR Praha - *zajišťuje IPR Praha*
2. finalizace plánu participace (i po konzultaci s krajinářem) a ověření plánu participace se stakeholdery (MČ, IPR Praha, MHMP) - *zajišťuje dodavatel společně s IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* účast na schůzkách s IPR Praha a krajinářem k finalizaci plánu participace
* organizace a moderace schůzek se stakeholdery k ověření plánu participace

1. antropologicko-sociologická sonda - monitoring a mapování reálných uživatelů území, jejich života v území a pohyb po území - *zajišťuje dodavatel ve spolupráci s dalšími dodavateli IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* realizace sondy - koordinace prací a personálu, vytipování lokalit na monitoring (podrobnější zadání bude součástí prvních koordinačních schůzek)
* zpracování závěrečné zprávy

*Pozn. Vzhledem k pravděpodobně velké časové a personální náročnosti je IPR Praha připraven poskytnout v případě nutnosti své další dodavatele jako podporu při zpracování sondy.*

1. kvalitativní rozhovory s klíčovými stakeholdery, obyvateli, spolky, politiky a dalšími hráči - *zajišťuje dodavatel ve spolupráci s dalšími dodavateli IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* nastavení a realizace rozhovorů
* zpracování výstupů

*Pozn. Vzhledem k pravděpodobně velké časové a personální náročnosti IPR Praha je připraven poskytnout v případě nutnosti své další dodavatele jako podporu při realizaci rozhovorů.*

1. dotazník na potřeby obyvatel (anketa) a zpracování výstupů ankety - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* příprava ankety
* tvorba online verze ankety - koordinace ve spolupráci s externím IT specialistou IPR Praha
* zpracování výstupů

1. pocitová mapa a sběr potřeb přímo v řešeném území nebo jeho bezprostředním okolí (může být spojeno s dotazníkem a případně participačním stanem) - *zajišťuje dodavatele společně s IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* příprava konceptu sběru dat
* vytipování lokality a času pro sběr dat
* příprava komunikace sběru dat (výroba pozvánek ve spolupráci s IPR Praha)
* realizace sběru dat
* zpracování výstupů

1. plánovací vycházka pro veřejnost - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* Příprava programu a vytvoření pozvánek na vycházky podle dohody se zadavatelem
* příprava podkladů a vedení vycházky za účasti zpracovatele studie, vytvoření zápisu,
* facilitace vycházek
* zpracování výstupů ze sběru podnětů

1. příprava videa o území - *koordinuje a obsahově navrhuje dodavatel, tvorbu videa zajišťuje IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* příprava celého scénáře i s lokalitami k natáčení
* koordinace přípravy společně s dalšími dodavateli IPR Praha

1. vytvoření závěrečné zprávy ze sběru dat v analytické části - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* tvorba kompletní závěrečné zprávy z celé analytické části

Vše je nutné konzultovat se všemi MČ (MČ Praha 4, MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha-Záběhlice), se zadavatelem a zpracovatelem.

Ke komunikaci zajišťuje dodavatel participace následující:

* komunikaci s městskými částmi společně s IPR Praha
* podpora při identifikaci komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)
* podpora pro IPR Praha při zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace ve spolupráci s IPR Praha a městskými částmi.

**Červenec - říjen: Návrhová část krajinářské studie**

1. konzultace návrhu studie na informačním a participačním stánku - *zajišťuje dodavatel s IPR Praha*

konkrétně je součástí zakázky:

* vytipování dat a lokality na umístění stánku
* příprava obsahu a polepů stánku společně se zpracovatelem krajinářské studie
* příprava komunikace stánku (pozvánky, příspěvky na sociální sítě a web IPR Praha)
* účast na stánku po celou dobu, koordinace personálu
* dohled nad stánkem v době konání akce

1. dotazník ke konzultaci návrhu - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* příprava ankety
* tvorba online verze ankety - koordinace ve spolupráci s externím IT specialistou IPR Praha
* zpracování výstupů

1. komentovaná vycházka ke konzultaci návrhu - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* Příprava programu a vytvoření pozvánek na vycházky podle dohody se zadavatelem
* příprava podkladů a vedení vycházky za účasti zpracovatele studie, vytvoření zápisu,
* facilitace vycházek
* zpracování výstupů ze sběru podnětů

1. vytvoření závěrečné zprávy u konzultace - *zajišťuje dodavatel*

konkrétně je součástí zakázky:

* tvorba kompletní závěrečné zprávy z celé analytické části

**Konec roku 2022 (přelom roku): Hotová krajinářská studie**

1. prezentace finální krajinářské studie v CAMPu a výroba online nástrojů prezentace - *zajišťuje IPR Praha s pomocí dodavatele*

konkrétně je součástí zakázky:

* podpora IPR Praha při přípravě (moderace akce, popř. pomoc s nastavením konceptu akce)

Produkci akcí (tisky, pronájem, konkrétní výrobu videa atd.) zajišťuje IPR Praha.

Vše se bude řídit podle epidemiologické situace.