DODATEK č. 3

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

**Smluvní strany**

* **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel nemocnice

ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

(dále jen „objednatel“)

* **Obchodní firma: GRIGAR, s.r.o.**

Se sídlem: U Náhonu 2832/6, Opava, 746 01

Zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Kamil Grigar - jednatel společnosti

IČ: 25826638

DIČ: CZ25826638

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miroslav Szwed - tel.: +420 736 626 778

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.9.2016 s dodatkem č. 1 ze dne 10.11.2016, dodatkem č. 2 ze dne 20.12.2016 jejímž předmětem je realizace díla: **„Čistírny odpadních vod** (dále taky "ČOV") **– demolice“**.

**II.**

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo realizuje demolice dvou čistíren odpadních vod a následné související stavební práce, z nichž původní ČOV na pozemku parc. č. 2289 v kat. území Opava – Předměstí byla již odstraněna. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je  instalace revizní a čerpací plastové šachty a zajištění přečerpávání spodních a přitékajících vod při realizaci vlastní demolice objektu ČOV. Současně je nutné odčerpat a zlikvidovat na spalovně nebezpečných látek zbytkové množství infekčních kalů a sedimentů dle skutečně prokázaného množství při provedení odčerpání z podzemních nádrží specializovanou firmou - vícepráce – příloha č.3 – na částku 175.009,- Kč bez DPH .

Současně nebudou realizovány práce, které objednatel nařídil neprovádět – méněpráce –

příloha č.4 - na částku – 90.840,- Kč bez DPH, související s úpravou trasy venkovní plotové zdiva a zvolenou technologii montáže plotových tvarovek,.

**IV.**

* Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
* Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
* Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
* Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

**V.**

Ruší se původní text čl.1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo - (v Kč)** | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena celkem** |
| **Cena prací za demolici čov na parc. č. 2211/7** | **981 753,68 Kč** | **206 168,27Kč** | **1 187 921,95Kč** |
| **Cena prací za demolici čov na parc. č. 2289** | **824 644,48Kč** | **173 175,34Kč** | **997 819,82Kč** |
| **Cena prací celkem** | **1 806 398,16Kč** | **379 343,61Kč** | **2 185 741,77Kč** |

a přijímá se nový text v tomto znění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo - (v Kč)** | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena celkem** |
| **Cena prací za demolici čov na parc. č. 2211/7** | **1 065 922,68 Kč** | **223 843,76Kč** | **1 289 766,44 Kč** |
| **Cena prací za demolici čov na parc. č. 2289** | **824 644,48 Kč** | **173 175,34Kč** | **997 819,82 Kč** |
| **Cena prací celkem** | **1 890 567,16 Kč** | **397 019,10Kč** | **2 287 586,26 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: |  | V Opavě dne: |
|  |  |  |
| za objednatele  MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel |  | za zhotovitele  Ing. Kamil Grigar  jednatel |