Dodatek č. 1

Kupní smlouvy „DODÁVKA ZAMETACÍHO A POSYPOVÉHO VOZIDLA - 2022'

uzavřené dne 6.10.2021

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín Liborem Lukášem, jednatelem 26913453 CZ26913453

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640 dále jen kupující na straně jedné

KOBIT, spol. s r.o.

Dodavatel:

Sídlo:

Provoz:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Rozvojová 269,165 00 Praha 6

Konecchlumského 1100,506 01 Jičín

Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

44792247

CZ44792247

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528 dále jen prodávající, na straně druhé

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění odstavec 2.1.kupní smlouvy takto: Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 15.9.2022 a to z důvodu zpoždění dodávky podvozku z důvodu posunutí termínu výroby způsobené dopadem celosvětové koronavirové pandemie. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Zlíně dne: 9.3.2022

V Jičíně dne:

za prodávajícího

za kupujícího