| Harmonogram prací – instalace LED svítidel – Dům dětí a mládeže, České Budějovice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Činnost | Datum od | Datum do |
| Demontáže | 21.03.2022 | 08.04.2022 |
| Instalace | 21.03.2022 | 08.04.2022 |
| Zprovoznění, zaškolení | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
| Revize Měření, protokol Předání díla | 12.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 | 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 |