Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **EKOM – VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.** |
| IČO: | 256 85 813 |
| DIČ: | CZ25685813 |
| Se sídlem: | Bezděčín 124, Mladá Boleslav 293 01 |
| Zastoupená: |  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 2668942339/0800 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 61084 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.1.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních a řemeslných prací spojených s realizací elektroinstalace a dodávek silnoproudých zařízení konsolidovaných laboratoří v pavilonu C Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím, stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.

## Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání.

## Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.

## Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací specifikovaných v cenové nabídce č. 22NA0095, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rozsah těchto víceprací je uveden v oceněném soupisu výkonů, který je nedílnou součástí cenové nabídky č. 22NA0095.

## Sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nemění.

## Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku **114.002,- Kč bez DPH**. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **4.742.867,- Kč bez DPH**.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

* cenová nabídka č. 22NA0095

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**EKOM – VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.** |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |  |