| SOUPIS PRACÍ pro Změnový list č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | RUDOLFINUM |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblast: | Edukační centrum |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: | Interiér, Prostorová akustika, TZB |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | Celkem přípočty a odpočty |  |  |  | 299 755,99 | popis | časová dotace ve dnech |
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 34 403,41 |  | 15 |
|  | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 12,00 | 55,72 | 668,64 | práce na přání investora v prostoru skladu educentra, které nebyly v projektu | 2 |
|  | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 12,00 | 18,00 | 216,00 |  |  |
|  | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 12,00 | 66,50 | 797,98 |  |  |
|  | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 12,00 | 233,68 | 2 804,21 |  |  |
|  | 776262111 | Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem | m2 | 12,00 | 315,00 | 3 780,00 |  |  |
|  | 28411085 | kaučuková podlahovina červená tl. 3 mm, PRO, 10*10 Ohm, 90+/- 5 ShA (R12) | m2 | 13,20 | 1 263,00 | 16 671,60 |  |  |
|  |  | 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,200 |  |  |  |  |
|  | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 12,00 | 37,11 | 445,30 |  |  |
|  |  | Sešívání prasklin bet.podlahy sponami a epox. do 5%, m.č. 1028 a mč. 1052 | m2 | 68,80 | 131,10 | 9 019,68 |  |  |
|  | 782 | Dokončovací práce - nátěry podlah |  |  |  | 41 764,22 |  |  |
|  |  | Broušení původního podkladu nátěru podlah | m2 | 58,60 | 72,70 | 4 260,22 | práce , které nebyly ve VV, jsou nutné pro dokončení díla | 1 |
|  |  | Nátěr penetrační podlah | m2 | 58,60 | 86,40 | 5 063,04 |  |  |
|  |  | Strojní čištění odmaštění povrchu aktivním čističem | m2 | 58,60 | 43,60 | 2 554,96 |  |  |
|  |  | Nátěr ve 2vrstv. podlahy materiál 2K epox. difúzní nátěr Art EP 3020 | m2 | 58,60 | 510,00 | 29 886,00 |  |  |
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 15 341,09 |  |  |
|  | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 3,06 | 900,00 | 2 754,00 |  |  |
|  |  | Doplnění části stropu na chodbě m.č.1043a podle kazet. podhledu |  |  |  |  |  |  |
|  | 59030570 | SP1 - podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm - dle stávajícího podhledu | m2 | 12,00 | 960,00 | 11 520,00 |  |  |
|  | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu vč. uožení do skladu | m2 | 7,77 | 137,33 | 1 067,09 |  |  |
|  | 767 | Konstrukce zámečnické - Auditorium II |  |  |  | 27 460,00 |  |  |
|  | 767810114 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 (PV3, PV4, PV5, PV6, PV11, PV12,PV13) | kus | -8,00 | 1 450,00 | -11 600,00 |  |  |
|  | 55350021 | PV3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň 190x440 mm vč. - specifikace viz výkáz pasířských výrobků | kus | -4,00 | 3 800,00 | -15 200,00 |  |  |
|  | 55350023 | PV4 - mosazný kryt topení ráměček + výplň 1495x410 mm vč. - specifikace viz výkáz pasířských výrobků | kus | -2,00 | 5 000,00 | -10 000,00 |  |  |
|  | 55350025 | PV5 - mosazný kryt topení, ráměček + výplň 1495x285 mm vč. - specifikace viz výkáz pasířských výrobků | kus | -1,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |  |  |
|  | 55350027 | PV6 - mosazný kryt topení, ráměček + výplň 1495x375 mm vč. - specifikace viz výkáz pasířských výrobků | kus | -1,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |  |  |
|  | 767810114 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 (PV) | kus | 10,00 | 1 450,00 | 14 500,00 |  |  |
|  |  | PV 667 x 328 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 2,00 | 5 750,00 | 11 500,00 |  |  |
|  |  | PV 1458 x 186 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 1,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |  |  |
|  |  | PV 400 x 150 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 2,00 | 5 350,00 | 10 700,00 |  |  |
|  |  | PV 657 x 238 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 2,00 | 5 750,00 | 11 500,00 |  |  |
|  |  | PV 1438 x 281 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 1,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |  |  |
|  |  | PV 400 x 150 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov | kus | 2,00 | 5 350,00 | 10 700,00 |  |  |
|  | 714 | Prostorová akustika - interiér |  |  |  | 165 933,00 |  |  |
|  |  | Dvířka v dif. obkladu, Auditorium 1 | ks | 1,00 | 12 648,00 | 12 648,00 | změna technologie, nutnost vzorkování a potřeba osobní přítomnosti architektů při výrobě | 12 |
|  | Tubusy | Tubusy - změna provedení - upraveno na DB dýha zlatá, výrobně materiálově náročnější proces |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výběr a třídění dýhy | ks | 5,00 | 6 890,00 | 34 450,00 |  |  |
|  |  | Atypické formátovaní listů+ zalisovaní | ks | 5,00 | 14 860,00 | 74 300,00 |  |  |
|  |  | Metalický lak + kartáčovaní | ks | 5,00 | 7 710,00 | 38 550,00 |  |  |
|  |  | Pro standardní dýhované obklady se používá již z výroby zadýhovaná deska, v tomto případě se kvůli trychtýřovitému stočení tubusů skladba listů dýhy upravuje na míru. Tak aby léta dýhy co nejlépe navazovali na boční rovné díly tubusu. Jednotlivé listy se třídí, formátují na kosodélníky a teprve poté probíhá zalisování. Dle zápisu z KD a změn záměru bude použita dubová rovnoletá dýha s horizontální orientací. Skladba listů dýhy na ohýbaných dílech bude řešena vějířovitým způsobem. Po sestavení rámu a přikotvení lícových desek probíhá lakování a následné kartáčovaní. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dveře D03 doplnění padacích lišt na 2kř dveře | ks | 1,00 | 5 985,00 | 5 985,00 |  |  |
|  | M742 | Elektroinstalace Slaboproud |  |  |  | 2 634,00 |  |  |
|  | 74200116 | Kabelová průchodka rozpojitelná Kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka do křídla dveří typ 10314-20. Maximální úhel otevření 180°. | kus | -1,00 | 2 720,00 | -2 720,00 |  |  |
|  |  | Kabelová pancéřová přechodka | kus | 1,00 | 584,00 | 584,00 |  |  |
|  | 74200550 | stropní QUAD PIR, 360°/průměr 10-12m při montážní výšce 2,4 až 4,0 m, digitalní | ks | -1,00 | 769,00 | -769,00 |  |  |
|  | 74200551 | duální (PIR+MW) detektor s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM | ks | 1,00 | 977,00 | 977,00 |  |  |
|  | 74200552 | detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m | ks | -4,00 | 730,00 | -2 920,00 |  |  |
|  | 74200557 | kompletní kabeláž a drobný instalační materiál | kpl | -0,20 | 3 840,00 | -768,00 |  |  |
|  | 742515415 | Instalace a zapojení prvků | ks | -4,00 | 450,00 | -1 800,00 |  |  |
|  | 74200821 | textové digitální hodiny - 60mm , PoE napájení, Bílý text | kus | -2,00 | 10 950,00 | -21 900,00 |  |  |
|  |  | Digitální hodiny HH:MM - 100mm , červené, úprava barevnosti rámečku a PoE napájení | kus | 2,00 | 17 680,00 | 35 360,00 |  |  |
|  | 74200822 | hlavní (řídící) hodiny - univerzální - s dotekovým lcd, včetně GPS přijímačea prodlužovací sady pro vzdálené připojení GPS | kus | -1,00 | 14 550,00 | -14 550,00 |  |  |
|  | 742518804 | Úprava konfigurace hlavních hodin a stávajících připojení | kpl | -0,30 | 12 000,00 | -3 600,00 |  |  |
|  |  | Oprava a instalace nového ele. přívodu 230V do salonku v patře | hod | 30,00 | 450,00 | 13 500,00 |  |  |
|  |  | Materiál pro opravy nového přívodu ele do salonku | kpl | 1,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |  |  |
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 12 220,27 |  |  |
| 1 |  | Vedlejší rozpočtové náklady | % | 4,25 | 2 875,36 | 12 220,27 |  |  |