**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. NPU-440/91639/2019**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

 **IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

 **se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

 bankovní spojení:

 pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Společnost pro opravu Kunětické hory**

 **sídlo: Vídeňská 127, 619 00 Brno**

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 **Společník 1:**

 **ARCHATT, s.r.o.**

Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

 IČO: 469 60 180

 DIČ: CZ46960180

 zastoupen: xxxx, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

 **Společník 2:**

 **LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Sídlo: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice

IČO: 455 37 453

 DIČ: CZ45537453

zastoupen: xxx, jednatel

zapsaný v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2019 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/91639/2019 ohledně díla „**Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.11.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 21.12.2021.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis, nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 03 až ZL 07, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 2 466 070,65 Kč bez DPH,

- méněpráce (záporná hodnota změny): -195 297,60 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 2 270 773,05 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

„**2.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

 „4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **56 886 440,32 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Změnový list ZL 03, Změnový list ZL 04, Změnový list ZL 05, Změnový list ZL 06 a Změnový list ZL 07.

Na Sychrově dne ……………… V .......................... dne ……………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ............................................................................ .......................................................................

 xxx xxx

 ředitel Územní památkové správy na Sychrově jednatel ARCHATT, s.r.o.

 Národní památkový ústav, státní příspěvková

 organizace

 .........................................................................

 xxx

 jednatel LOUČKA Pardubice s.r.o.