**Dodatek**

**ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ: 00094943

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*jako objednatel*

a

**Ing. arch. Martin Hrdina,** IČ: 74745085

sídlo: Jiráskova 116/16, 602 00 Brno

*jako zhotovitel*

**I.**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.11.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení koncepce, návrhu, prováděcí dokumentace k výběru dodavatele a k realizaci stavby a mobiliáře pod názvem „Projektová dokumentace knihovny Milana Kundery v MZK“
2. Strany si v čl. V. odst. 2 smlouvy sjednaly termín dokončení do 20.12.2021.
3. Dle čl. I. odst. 12 smlouvy byl zhotovitel v průběhu provádění projektové dokumentace povinen předkládat objednateli k odsouhlasení vypracované části dokumentace, dispoziční a technické řešení, navrhované materiály k použití a navrhované technologie. Objednatel byl povinen se k předloženým věcem vyjádřit do 7 dnů ode dne jejich předložení. Zhotovitel byl povinen připomínky objednatele uvedené v tomto vyjádření do díla zapracovat.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel se v průběhu provádění díla opakovaně vyjadřoval se značným zpožděním způsobeným k částem díla zhotovitele, které mu zhotovitel předložil k odsouhlasení, a to z důvodu nemocí Covid zaměstnanců objednatele.
5. Objednatel po zahájení provádění díla rozhodl o úpravě koncepce návrhu
6. Objednatel byl po zahájení provádění díla nucen pro řádné provedení díla zhotovitelem provést demontáž podhledů v místě provádění knihovny dle díla zhotovitele, protože bez této demontáže zhotovitel nemohl zjistit stav místa provádění místa knihovny tak, aby dílo provedl řádně. Zhotovitel tak byl nucen po tuto dobu poskytování součinnosti objednatelem přerušit provádění díla.

**II.**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele, tak že čl. V odst. 2. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 15.3.2022.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a vztahují se i na předmět tohoto dodatku.

**III.**

1. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., do registru smluv jej zašle objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne