č.j.: 2022/481/NM

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 210643

| Objednatel: | Národní muzeum |
| --- | --- |
| Sídlo: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: |  |
|  | prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |

(dále jen objednatel)

a

| Zhotovitel: | Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph. D. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Petra Křičky 11, Ostrava 1, 70200 |
| IČ: | 75848406 (není plátce DPH) |
| DIČ: | CZ75848406 |
| Subdodavatel: | MgA. Ondřej Zámiš |
| Se sídlem: | Čs. armády 346/4, 160 00 Praha 6 |
| IČ: | 71043918 (není plátce DPH) |
| DIČ: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2021 smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění a zároveň odsouhlasily úpravu termínů odevzdání částí díla – obojí uvedené je specifikované níže.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů v:

a) Článku III. odst. 4:

Odevzdání DTP výstavní grafiky (panely, popisky) ke korekturám: 15.3. 2022

Konečná verze kompletní DTP výstavy včetně zapracovaných korektur: 1.4. 2022

b) Článku III. odst. 5ii

Termín odevzdání ke korekturám do: 8. 4. 2022

Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 27. 4. 2022

Důvodem k dohodnutým změnám jsou zpracované změny v projektu:

- navýšení interaktivních mechanických prvků

- změna konceptu a redukce AV prvků

- navýšení objemu grafiky

Článek VII odst. 1 se doplňuje:

| 2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla: |  |
| --- | --- |
| Cena díla celkem bez DPH | 306 750,-Kč |  |
| Zhotovitel není plátcem DPH | 0,00,-Kč |  |
| Cena díla celkem včetně DPH | 306 750,-Kč |  |

Slovy: tři sta šest tisíc sedm set padesát korun českých

Článek VII odst. 3 se upravuje:

Odměna se skládá z těchto položek:

- vytvoření realizačního projektu výstavy včetně požárně-bezpečnostního řešení (čl. III. odst. 1.) – 135 875,- Kč bez DPH. (navýšení o 55 875,- Kč)

- zhotovení dokumentace ekologické náročnosti výstavy (čl. III. odst. 2.) – 5.000, - Kč bez DPH. (bez navýšení)

- autorský dozor při výrobě a instalaci výstavy (čl. III. odst. 3.) – 20.000, - Kč bez DPH. (bez navýšení)

- výroba grafického designu výstavy a doprovodných materiálů a příprava tiskových dat (čl. III. odst. 4. a 5.) – 145.875, - Kč bez DPH. (navýšení o 45 875,- Kč)

II.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Objednatel Národní muzeum prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |  | Zhotovitel Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D. |  |