**DODATEK č. 1**

**smlouva o dílo**

**č. smlouvy dodavatele: 13/2016**

**č. smlouvy objednatele: 482/2016**

**Název díla:**

**„HC Kadaň - výstavba nové MVE na levém břehu – PD DPS"**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.**

Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary

Doručovací adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 11386096

DIČ:

zastoupená: Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šinták

zástupce ve věcech technických: ,

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je držitelem ŽL vydaného 6.8.1992 pod e.č. 1000682668 vydaného Magistrátem města Karlovy Vary

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.06.2016. Důvodem dodatku je:

V souvislosti s potřebou zapracování do DPS výsledků vybrané varianty studie, která bude odsouhlasena městem Kadaň.

V rámci SOD se doplňují či mění:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Původního znění:

**Zahájení díla:** do 7 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**

 do 9 měsíců dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

**Dílčí plnění:**

**Průzkumné práce:**

Geodetické zaměření 1 měsíc od podepsání SoD

Geologický průzkum včetně vyhodnocení 3 měsíce od podepsání SoD

**Projektové práce:** 6 měsíců od podepsání SoD

včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň

**Vizualizace**:

Zákres do fotografií 3 měsíce od podepsání SoD

Prezentační film 9 měsíců od podepsání SoD

Nové znění:

**Zahájení díla:** beze změn

**Dílčí postupový termín** (odevzdání kompletní DPS včetně vizualizace)**: 15.12.2017**

**Ukončení díla:**  **31.01.2018**

**Čl. V. CENA**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**2.475.000,- Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

**Průzkumné práce:** 280.000,- Kč

z toho:

Geodetické zaměření 50.000,- Kč

Geologický průzkum včetně vyhodnocení 230 000,- Kč

**Projektové práce**: 2.000.000,- Kč

z toho:

Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň 30.000,- Kč

**Vizualizace:** 195. 000,- Kč

z toho:

Zákres do fotografií 50.000,- Kč

Prezentační film 145.000,- Kč

Nové znění:

**Čl. V. CENA**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**2.547.000,- Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

**Průzkumné práce:** 280.000,- Kč

z toho:

Geodetické zaměření 50.000,- Kč

Geologický průzkum včetně vyhodnocení 230 000,- Kč

**Projektové práce**: 2.072.000,- Kč

z toho:

**Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře**

 **72 000,- Kč**

Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň

 30.000,- Kč

**Vizualizace:** 195. 000,- Kč

z toho:

Zákres do fotografií 50.000,- Kč

Prezentační film 145.000,- Kč

**Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Původní znění:

**Fakturace bude provedena následovně:**

a) první dílčí plnění dnem předání a převzetí Průzkumných prací ve výši 100 % ceny za Průzkumné práce

b) druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí Projektových prací včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň ve výši 80 % ceny za Projektové práce a Vizualizace části Zákres do fotografií ve výši 100 % ceny za Zákres do fotografií.

c) třetí dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny Projektových prací. Schválení PD DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

d) celkové plnění dnem předání a převzetí Vizualizace části Prezentační film ve výši 100 % ceny za Prezentační film.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) první dílčí plnění dnem předání a převzetí Průzkumných prací a Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře ve výši 100 % ceny za Průzkumné práce a Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře

b) druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí Projektových prací včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň ve výši 80 % ceny za Projektové práce a Vizualizace části Zákres do fotografií ve výši 100 % ceny za Zákres do fotografií.

c) třetí dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny Projektových prací. Schválení PD DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

d) celkové plnění dnem předání a převzetí Vizualizace části Prezentační film ve výši 100 % ceny za Prezentační film.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Chomutov, dne Karlovy Vary, dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Šinták

investiční ředitel odpovědný projektant

Povodí Ohře, státní podnik