**Dohoda o narovnání**

**a úpravě závazku z příkazní smlouvy ze dne 21.12.2020**

uzavřená podle § 1903 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dnešního dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami

**Příkazce:**

**Vlastivědné muzeum v Olomouci**

IČ: 00100609

sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00, Olomouc

zastoupeno Ing. Jakubem Rálišem, ředitelem

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník:**

**Stavební firma Pospíšil s.r.o.**IČ: 25356798

sídlem Škodova 701/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9780

zastoupena Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem

neplátce DPH

(dále jen „příkazník“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

t a k t o :

**Preambule**

Obě smluvní strany této dohody vyjadřují svou společnou vůli upravit vzájemnou dohodou práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná, a to s cílem ukončit spory mezi nimi nastalé, jakož *pro futuro* všem možným sporům předejít.

Smluvní strany shodně konstatují, že jsou oprávněny uzavřít tuto dohodu o narovnání a řádně plnit závazky v ní obsažené, jakož že i splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené právními předpisy a touto dohodou pro uzavření této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na mimosoudním vyřešení svých sporných vztahů mezi nimi vzniklých.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely dne 21.12.2020 příkazní smlouvu, jejímž předmětem byl závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce, které spočívají v provádění činnosti – výkonu technického dozoru investora při realizace akce s názvem **„Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“**, a to v rozsahu sjednaném zejména v článku I., odst. 4 příkazní smlouvy. Investorem akce je příkazce.
2. Výkon činnosti měl být dle výše uvedené příkazní smlouvy realizován ode dne předání a převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem. Termín plnění byl sjednán s předpokladem počátku od 04.01.2021 do 31.12.2021, tedy s celkovou dobou výkonu činnosti 12 měsíců, přičemž výkon činnosti technického dozoru investora byl a nadále je závislý na postupu realizace díla zhotovitelem díla.
3. Odměna za výkon činnosti technického dozoru investora byla stanovena v celkové výši 490.020 Kč, přičemž její úhrada byla sjednána jako průběžná v poměrné výši, a to měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky, tj, 40.835 Kč.
4. Vzhledem k prodlení zhotovitele díla s jeho dokončením, resp. nemožností předání a převzetí díla do sjednaného termínu 31.12.2021, bylo nezbytné ve výkonu činnosti technického dozoru investora pokračovat i po tomto termínu. Smluvní strany ve vzájemné shodě pokračovaly v plnění uzavřeného závazku, aniž by mezi nimi došlo k uzavření písemného dodatku ke smlouvě ve smyslu článku V. příkazní smlouvy, a aniž by se konkrétně dohodly na dalším rozsahu plnění příkazníka a přiměřeně upravily výši jeho odměny či způsob jejího stanovení.
5. Neuzavření písemného dodatku k příkazní smlouvě za dobu jejího trvání před uplynutím termínu 31.12.2021 je přičitatelné okolnosti, že prodlení zhotovitele, resp. nezpůsobilost k předání a převzetí díla byla zjištěna až v těsné blízkosti před uplynutím termínu, a organizačním změnám na straně příkazce, kdy docházelo ke změně statutárního orgánu příkazce, s účinností od 01.01.2022.

**II.**

**Sporné skutečnosti**

1. Mezi smluvními stranami došlo ke vzniku sporu ohledně dalšího trvání závazku z příkazní smlouvy, resp. o jeho dalším obsahu a rozsahu, a zejména pak o výši odměny za výkon činnosti technického dozoru investora, resp. o způsobu stanovení této odměny.
2. Z důvodu odstranění a vyloučení jakýchkoli pochybností či sporů o dalším obsahu a rozsahu závazku smluvních stran z uzavřené příkazní smlouvy, a o výši odměny za výkon činnosti technického dozoru investora, resp. o způsobu stanovení této odměny, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody.

**III.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu narovnání svých práv a povinností vzniklých mezi nimi na základě výše uvedené příkazní smlouvy následovně:
2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitosti příkazce, které spočívají v provádění činnosti – výkonu technického dozoru investora při realizace akce s názvem **„Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“**, a to v rozsahu sjednaném zejména v článku I., odst. 4 příkazní smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve výkonu činnosti technického dozoru investora pokračovat i po 31.12.2021, tedy od 01.01.2022 **do doby** vydání kolaudačního souhlasu a/nebo **úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem, vyžadovaných příkazcem v souvislosti s ukončením závazku ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.** Celková doba plnění příkazníka tak bude vyplývat z úplného obstarání záležitostí příkazce jako investora akce s názvem „Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že odměna náležící příkazníkovi dle příkazní smlouvy za výkon jeho činnosti do 31.12.2021 byla řádně uhrazena, a že na straně příkazce nevzniká vůči příkazníkovi žádný dluh.
5. Smluvní strany se dohodly na odměně příkazníka pro období od 01.01.2022 a dále následovně:

Za měsíc 01/2022 je plnění příkazníka v souvislosti s ustanovením článku III., odst. 5 příkazní smlouvy bez nároku příkazníka na odměnu.

Za měsíc 02/2022, a každý následující měsíc plnění příkazníka až do konečného obstarání záležitostí příkazce ve smyslu článku III., odst. 1 písm. b) této dohody, náleží příkazníkovi paušální odměna ve výši **20.000 Kč** (příkazník není plátcem DPH).

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy jsou beze změny a uplatní se v plném rozsahu na trvající závazek mezi příkazcem a příkazníkem po uzavření této dohody.
2. Na potvrzení toho, že smluvní strany postupovaly do dne uzavření této dohody při plnění dle příkazní smlouvy ve vzájemné shodě i bez uzavření písemného dodatku, je skutečnost, že vzájemně konstatují, že vůči sobě nebudou vymáhat splnění jakýchkoli jiných práv a povinností, než která vyplývají z uzavřené příkazní smlouvy a ujednání této dohody. Plnění z příkazní smlouvy před uzavřením této dohody se považuje za řádné plnění podle příkazní smlouvy.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Naplněním této dohody budou veškeré vzájemné vztahy smluvních stran z titulu příkazní smlouvy ze dne 21.12.2020 narovnány a smluvní strany shodně prohlašují, že v takovém případě vůči sobě nebudou z výše uvedeného právního titulu v budoucnu vznášet a uplatňovat žádné další nároky.
2. Ujednání příkazní smlouvy neupravené touto dohodou zůstávají v platnosti.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv splní příkazce.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení obdrží příkazník.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, s jejím obsahem souhlasí a tuto vlastnoručně podepisují na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

**Příkazce: Příkazník:**

V Olomouci dne V Přerově dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vlastivědné muzeum v Olomouci Stavební firma Pospíšil s.r.o.**

Ing. Jakub Ráliš, ředitel Ing. Martin Pospíšil, jednatel