**dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. MUZNJ/00184/2022**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

Se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu: 836801/0100

*(dále jen „objednatel“)*

1. **CS21 Nextnet, s.r.o.**

Se sídlem: Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava

IČO: 61977306

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3503650287/2010

Kontaktní údaje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2022 Smlouvu o dílo č. MUZNJ/00184/2022, jejímž předmětem instalace a pokrytí Wi-Fi signálem celého prostoru 1. a 2. NP haly Muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

 **I.**

1. Z důvodu nedostatku komponentů na trhu se tímto dodatkem mění termín realizace. Zhotovitel provede realizaci prací v termínu od 25.4.2022 do 29.4.2022. Zkušební provoz bude probíhat v délce dvou dnů v termínu od 30.4.2022 do 3.5.2022.

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  V Novém Jičíně dne 3.3.2022 |  |  V Ostravě dne 17.3.2022 |
|  |   |  |
| za objednatelePhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.ředitel Muzea Novojičínskapříspěvkové organizace |  | za zhotovitele |