**D O D A T E K č. 4**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0253/2021/OI**

(dále jen ,,dodatek“)

1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**2. TERCOM s.r.o.**

sídlo: Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

IČO: 26332671

DIČ: CZ26332671

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Vladimírem Pavelkou, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 13800

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši“**

1. **Předmět dodatku**
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu termínu v článku 4.1., z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na dokončení.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 4 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku IV odst. 4. 1. nově zní:*

*4.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:*

*Předání a převzetí staveniště do 03.05.2021*

*Zahájení stavebních prací 03.05.2021*

*Dokončení stavebních prací 31.05.2022*

*Předání a převzetí stavby 31.05.2022*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
   2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 03/125/22 ze dne 14.03.2022

V Chebu dne ………………… V Aši dne …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za Zhotovitele Za Objednatele*

Vladimír Pavelka Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti starosta města Aš

Za věcnou správnost: R. Křístek